## przedmiar
Załącznik nr 2
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1328R w m. Ocieka
Lp. | Nr spec.techn. | Podstawa | Opis | Jed n. ob m. | Ilość
1 |  | 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | STWiORB D-01.01.01 CPV 45111200-0 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w raz z wykonaniem inentaryzacji powykonawczej oraz wytyczeniem pasa drogowego na czas prowadzenia robót | km | 0.17
2 d.1 | STWiORB D-01.02.02 CPV 45112210-0 | KNNR 1 0113- 01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek wraz z odwiezieniem poza obręb robót | m3 | 73.4
3 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 2-31 0816- 02 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm z odwozem na bazę materiałową Zamawiającego (Ropczyce ul. Robotnicza) | m | 42
4 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 2-31 0816- 04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe | m3 | 8.4
5 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0802- 06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie | m2 | 19
6 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0801- 02 10 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm | m2 | 42.2
7d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm ( materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego) | m2 | 5.7
8d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 4-04 1103- 04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km | m3 | 12.2
2 |  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
8 d.2 | STWiORB D-02.01.01 CPV 45112100-6 | KNNR 1 0202- 06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 266.8
9 d.2 | STWiORB D-02.03.01 CPV 45111200-0 | KNNR 1 0407- 01 | Formowanie i zageszczanie nasypów o wysokosci do 3,0 m, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania | m3 | 94.4
10 d.2 | STWiORB D-02.01.01 CPV 45112100-6 | KNNR 1 0214- 06 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłuznych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. I-II-zasypanie rowu krytego | m3 | 244.045
3 |  | 45231000-5 | RÓW KRYTY
11 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1411- 03 | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-zwir | m3 | 13.752
12 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1308- 03 | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m | 3.9
13 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1413- 01 | Studnie rewizyjne z kregów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o sred- nicy kregów 1000 mm i głebokosci studni do 3 m | szt. | 3
14 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1308- 05 | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm | m | 112
16 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1424- 02 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 3
17 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 6 0602- 07 01 | Wylot z rowu krytego o srednicy fi 315 cm z betonu C16/20 | szt | 1
18 d.3 | STWiORB D-03.03.01 CPV 45231300-8 | KNNR 6 0601- 05 | Saczki w gruncie (drenaz) kat. III podłuzne srednicy 150 owiniete geowłóknina separacyjna do głebokosci 100 cm | m | 67.1
4 |  | 45233000-9 | PODBUDOWY
19 d.4 | STWiORB D 04.01.01 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zageszczanie podłoza wyko- nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne - chodnik i poszerzenie | m2 | 493
20 d.4 | STWiORB D-04.02.01 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0104- 04 10 | Warstwy odsaczajace - kruszywo łamane - wykonywane i zageszczane mechanicznie - drenaz | m3 | 16.4395
21 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0113- 03 01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 25 cm - zjazdy | m2 | 74.754
22 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0113- 02 01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie | m2 | 102
23 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0113- 06 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - chodnik | m2 | 231.246
24 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi- wem hydraulicznym - warstwa gr.10 cm o Rm=1,5MPa -chodnik | m2 | 231.246
25 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.15cm o Rm=2,5MPa - zjazdy | m2 | 74.754
26 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.22cm o Rm=2,5MPa - poszerzenie | m2 | 187
27 d.4 | STWiORB D-04.07.01a CPV 45233300-2 | KNNR 6 0110- 02 11 | Podbudowa z AC16P grubosc warstwy po zageszczeniu 7 cm - poszerzenie | m2 | 102
5 |  | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE
28 d.5 | STWiORB D-05.02.00 CPV 45233200-1 | KNNR 6 0204- 06 | Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - zjazdy za chodnikiem | m2 | 49.8
29 d.5 | STWiORB D-05.03.05a CPV 45233253-7 | KNNR 6 0309- 02 10 | Nawierzchnia z AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zageszczeniu 5 cm | m2 | 119
30 d.5 | STWiORB D-05.03.05B CPV 45233253-7 | KNNR 6 0308- 03 | Nawierzchnia z AC16W, grubość warstwy wiazacej po zageszczeniu 6 cm | m2 | 119
31 d.5 | STWiORB D-05.03.23a CPV 45233200-1 | KNNR 6 0502- 03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 74.754
32 d.5 | STWiORB D-05.03.23a CPV 45233200-1 | KNNR 6 0502- 03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 231.246
6 |  | 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 d.6 | STWiORB D-06.01.01 CPV 45112710-5 | KNNR 1 0507- 01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 164.16
7 |  | 45233000-9 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
35 d.7 | D-0701-01 | KNNR 6 0701-01 | Poręcze ochronne U-11a sztywne z pochwytem o wys. 1,1 m z rur o rozstawie słupków 2,0 m (ocynkowane+ malowane proszkowo (kolor biało- czerwony) | m | 2
8 |  | 45233000-9 | ELEMENTY ULIC
36 d.8 | STWiORB D 08.01.01 CPV 45233222-1 | KNNR 6 0403- 03 01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20 na podsypce cementowo- piaskowej | m | 170
37 d.8 | STWiORB D 08.03.01 CPV 45233222-1 | KNNR 6 0404- 05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawa cementowa na ławie betonowej 20x10 cm z oporem 15x10 cm z betonu C12/15 | m | 170
38 d.8 | STWiORB D 08.05.06 CPV 45233120-6 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzedach na ławie betonowej C16/ 20 | m | 170

## Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2
KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 3
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1328R w m. Ocieka
Lp. | Nr spec.techn. | Podstawa | Opis | Jed n. ob m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | STWiORB D-01.01.01 CPV 45111200-0 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w raz z wykonaniem inentaryzacji powykonawczej oraz wytyczeniem pasa drogowego na czas prowadzenia robót | km | 0.17
2 d.1 | STWiORB D-01.02.02 CPV 45112210-0 | KNNR 1 0113- 01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek wraz z odwiezieniem poza obręb robót | m3 | 73.4
3 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 2-31 0816- 02 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm z odwozem na bazę materiałową Zamawiającego (Ropczyce ul. Robotnicza) | m | 42
4 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 2-31 0816- 04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe | m3 | 8.4
5 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0802- 06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie | m2 | 19
6 d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0801- 02 10 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm | m2 | 42.2
7d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm ( materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego) | m2 | 5.7
8d.1 | STWiORB D-01.02.04 CPV 45111200-0 | KNR 4-04 1103- 04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km | m3 | 12.2
2 |  | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
8 d.2 | STWiORB D-02.01.01 CPV 45112100-6 | KNNR 1 0202- 06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 266.8
9 d.2 | STWiORB D-02.03.01 CPV 45111200-0 | KNNR 1 0407- 01 | Formowanie i zageszczanie nasypów o wysokosci do 3,0 m, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowania | m3 | 94.4
10 d.2 | STWiORB D-02.01.01 CPV 45112100-6 | KNNR 1 0214- 06 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłuznych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. I-II-zasypanie rowu krytego | m3 | 244.045
3 |  | 45231000-5 | RÓW KRYTY
11 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1411- 03 | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-zwir | m3 | 13.752
12 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1308- 03 | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m | 3.9
13 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1413- 01 | Studnie rewizyjne z kregów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o sred- nicy kregów 1000 mm i głebokosci studni do 3 m | szt. | 3
14 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1308- 05 | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm | m | 112
16 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 4 1424- 02 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 3
17 d.3 | STWiORB D-03.02.01 CPV 45231300-8 | KNNR 6 0602- 07 01 | Wylot z rowu krytego o srednicy fi 315 cm z betonu C16/20 | szt | 1
18 d.3 | STWiORB D-03.03.01 CPV 45231300-8 | KNNR 6 0601- 05 | Saczki w gruncie (drenaz) kat. III podłuzne srednicy 150 owiniete geowłóknina separacyjna do głebokosci 100 cm | m | 67.1
4 |  | 45233000-9 | PODBUDOWY
19 d.4 | STWiORB D 04.01.01 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zageszczanie podłoza wyko- nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne - chodnik i poszerzenie | m2 | 493
20 d.4 | STWiORB D-04.02.01 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0104- 04 10 | Warstwy odsaczajace - kruszywo łamane - wykonywane i zageszczane mechanicznie - drenaz | m3 | 16.4395
21 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0113- 03 01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 25 cm - zjazdy | m2 | 74.754
22 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0113- 02 01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie | m2 | 102
23 d.4 | STWiORB D-04.04.04 CPV 45233340-1 | KNNR 6 0113- 06 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - chodnik | m2 | 231.246
24 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi- wem hydraulicznym - warstwa gr.10 cm o Rm=1,5MPa -chodnik | m2 | 231.246
25 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.15cm o Rm=2,5MPa - zjazdy | m2 | 74.754
26 d.4 | STWiORB D-04.05.00 CPV 45233300-2 | KNNR 6 0111- 02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.22cm o Rm=2,5MPa - poszerzenie | m2 | 187
27 d.4 | STWiORB D-04.07.01a CPV 45233300-2 | KNNR 6 0110- 02 11 | Podbudowa z AC16P grubosc warstwy po zageszczeniu 7 cm - poszerzenie | m2 | 102
5 |  | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE
28 d.5 | STWiORB D-05.02.00 CPV 45233200-1 | KNNR 6 0204- 06 | Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - zjazdy za chodnikiem | m2 | 49.8
29 d.5 | STWiORB D-05.03.05a CPV 45233253-7 | KNNR 6 0309- 02 10 | Nawierzchnia z AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zageszczeniu 5 cm | m2 | 119
30 d.5 | STWiORB D-05.03.05B CPV 45233253-7 | KNNR 6 0308- 03 | Nawierzchnia z AC16W, grubość warstwy wiazacej po zageszczeniu 6 cm | m2 | 119
31 d.5 | STWiORB D-05.03.23a CPV 45233200-1 | KNNR 6 0502- 03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 74.754
32 d.5 | STWiORB D-05.03.23a CPV 45233200-1 | KNNR 6 0502- 03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 231.246
6 |  | 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 d.6 | STWiORB D-06.01.01 CPV 45112710-5 | KNNR 1 0507- 01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 164.16
7 |  | 45233000-9 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
35 d.7 | D-0701-01 | KNNR 6 0701-01 | Poręcze ochronne U-11a sztywne z pochwytem o wys. 1,1 m z rur o rozstawie słupków 2,0 m (ocynkowane+ malowane proszkowo (kolor biało- czerwony) | m | 2
8 |  | 45233000-9 | ELEMENTY ULIC
36 d.8 | STWiORB D 08.01.01 CPV 45233222-1 | KNNR 6 0403- 03 01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20 na podsypce cementowo- piaskowej | m | 170
38 d.8 | STWiORB D 08.03.01 CPV 45233222-1 | KNNR 6 0404- 05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawa cementowa na ławie betonowej 20x10 cm z oporem 15x10 cm z betonu C12/15 | m | 170
39 d.8 | STWiORB D 08.05.06 CPV 45233120-6 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzedach na ławie betonowej C16/ 20 | m | 170
Razem dział: ELEMENTY ULIC
Wartość kosztorysowa robót netto
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto