## Str.tyt.
PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE
„Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m”
Data opracowania przedmiaru 08.2018

## Str.tyt. KO
zał. 2.2 KOSZTORYS OFERTOWY CZ. 1
ROBOTY DROGOWE
„Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m”

## przedmiar
Zał. 2.2 kosztorys ofertowy cz. 1
ROBOTY DROGOWE
„Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m”
[5 empty] | mpdim |  | eurovia |  | pdm
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa grupy elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] | Cena jednostkowa [PLN]
|  |  | Nazwa | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 6.
Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
x | x | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x | x | x | x
1 | D 00.00.00.00 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowalanych | kpl. | 1 | 5000 | 5000 | 4600 | 4600 | 7000
2 | D 01.01.01.11 | Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą | km | 0.78 | 15000 | 11700 | 10435.18 | 8139.4404 | 7000
x | x | Usunięcie drzew lub krzewów | x | x | x |  | x |  | x
3 | D 01.02.01.10 | Karczowanie zakrzaczenia wraz z utylizacją | ha | 0.15 | 12750 | 1912.5 | 5980 | 897 | 10000
4 | D 01.02.01.11 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy 10- 15cm z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 231 | 68 | 15708 | 52.33 | 12088.23 | 60
5 | D 01.02.01.12 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy od 16cm do 35cm) z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 75 | 102 | 7650 | 59.8 | 4485 | 110
6 | D 01.02.01.13 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy od 36cm do 45cm)z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 14 | 136 | 1904 | 89.7 | 1255.8 | 130
x | x | Zdjęcie warstwy humusu | x | x | x |  | x
7 | 01.02.04.00 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do późniejszego wykorzystania , śred. grub. w–wy 30cm (nadmiar do utylizacji po stronie Wykonawcy) | m2 | 6711.65 | 3.8 | 25504.27 | 4.03 | 27047.9495 | 6
x | x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | x
8 | D 05.03.11.00 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. grub. w-wy 5cm z transportem materiałów z rozbiórki na bazę materiałową Zamawiającego | m2 | 558.6 | 5 | 2793 | 10.33 | 5770.338 | 8
9 | D 01.02.04.00 | Rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych istniejącej drogi, grubość nawierzchni śr. 9cm wraz z transportem materiału i utylizacją | m2 | 91.22 | 14 | 1277.08 | 10.33 | 942.3026 | 9
10 | D 01.02.04.00 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturanego istniejącej drogi, grub warstwy śr 40 cm wraz z transportem materiału na bazę materiałową Zamawiającego | m2 | 5070 | 4.8 | 24336 | 6.9 | 34983 | 5
11 | D 01.02.04.00 | Rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi i zjadami odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej przepustów, rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław fundamentowych z transportem materiałów z rozbiórki i utylizacją | m | 40.5 | 65 | 2632.5 | 69 | 2794.5 | 40
12 | D 01.02.04.00 | Demontaż barier ochronnych stalowych z transportem na bazę Zamawijacego | m | 10 | 40 | 400 | 69 | 690 | 40
13 | D 01.02.04.00 | Rozbieranie słupków do znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego | szt. | 4 | 30 | 120 | 23 | 92 | 25
14 | D 01.02.04.00 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego | szt. | 4 | 30 | 120 | 23 | 92 | 15
15 | D 01.02.04.00 | Rozbiórka kolidującego nieczynnego wodociągu wraz z transportem materiału i utylizacją | m | 392 | 35 | 13720 | 59.52 | 23331.84 | 10
[5 empty] | RAZEM Roboty przygotowawcze: | 114777.35 | RAZEM Roboty przygotowawcze: | 127209.4005
Część II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
16 | D 02.01.01.13 | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu na odkład (renowacja odwodnienia, wykop pod poszeżenie drogi) | m3 | 3205.8285 | 18.38 | 58923.1278 | 13.69 | 43887.7922 | 10
17 | D 02.03.01.11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu z wykopu | m3 | 1042.59 | 58.14 | 60616.1826 | 10.64 | 11093.1576 | 25
18 | D 04.01.01.11 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI | m2 | 7071.12 | 18 | 127280.16 | 1.9 | 13435.128 | 1
[5 empty] | RAZEM Roboty ziemne: | 246819.4704 | RAZEM Roboty ziemne: | 68416.0778 | RAZEM Roboty ziemne:
Część III - KONSTRUKCJA JEZDNI CPV 45233000-9
Część IIIa PODBUDOWY
19 | 04.05.01.01 | Wykonanie warstwy uleprzonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa) gr. 20cm | m2 | 7071.12 | 14.8 | 104652.576 | 13.47 | 95247.9864 | 15.29
20 | D 04.04.02.14 | Wykonanie w-wy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 28cm po zagęszczeniu | m2 | 6154 | 41.44 | 255021.76 | 40.25 | 247698.5 | 49.8
21 | D 04.04.02.12 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach, jezdni, skrzyżowaniach | m2 | 5524 | 29.6 | 163510.4 | 28.75 | 158815 | 36.84
22 | D 4.03.01.10 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych | m2 | 5524 | 1.56 | 8617.44 | 1.25 | 6905 | 1.53
23 | D 4.03.01.10 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych | m2 | 10479 | 1.38 | 14461.02 | 1.25 | 13098.75 | 1.91
24 | D 04.07.01.31. | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 5209 | 54.6 | 284411.4 | 66.63 | 347075.67 | 59.95
[5 empty] | RAZEM Podbudowy: | 830674.596 | RAZEM Podbudowy: | 868840.9064 | RAZEM Podbudowy:
Część IIIb. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
25 | D 05.03.05.16 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. w-wy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 5068 | 33.6 | 170284.8 | 49.61 | 251423.48 | 40.73
26 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa profilowo/wiążąca, śr. gr. w-wy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 427 | 33.6 | 14347.2 | 58.26 | 24877.02 | 46.23
27 | D 05.03.05.19 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4975 | 24.8 | 123380 | 38.59 | 191985.25 | 31.3
[5 empty] | RAZEM Nawierzchnie: | 308012 | RAZEM Nawierzchnie: | 468285.75 | RAZEM Nawierzchnie:
Część IV. SKRZYŻOWANIA CPV 45233000-9 | x | Skrzyżowania | x | x
28 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na skrzyżowaniach oraz starodrożu (dowiązanie), w-wa profilowo wiążąca śr. gr. w-wy 6cm | m2 | 101 | 44.46 | 4490.46 | 59.53 | 6012.53 | 60.11
29 | D 05.03.05.19 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na skrzyżowaniach oraz starodrożu (dowiązanie), w-wa ścieralna gr.4cm | m2 | 101 | 32.2 | 3252.2 | 46.31 | 4677.31 | 40.69
[5 empty] | RAZEM Skrzyżowania: | 7742.66 | RAZEM Skrzyżowania: | 10689.84 | RAZEM Skrzyżowania:
Część V. POBOCZA CPV 45233000-8 | x | Pobocza | x | x
30 | D 4.02.01.11 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10cm | m2 | 1092 | 6.45 | 7043.4 | 8.97 | 9795.24 | 8
31 | D 04.04.02.14 | Umocnienie pobocza na szerokość 0.70m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm | m2 | 1092 | 29.6 | 32323.2 | 30.02 | 32781.84 | 24
[5 empty] | RAZEM Pobocza: | 39366.6 | RAZEM Pobocza: | 42577.08 | RAZEM Pobocza:
Część VI. ZJAZDY CPV 45233000-0
x | x | Zjazdy publiczne | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | D 06.02.01.12 | Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami fi50 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 40 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 39.4 | 384.6 | 15153.24 | 747.5 | 29451.5 | 535
33 | D 4.02.01.11 | Wykonanie w-wy odcinjącej z piasku, gr. 20 cm | m2 | 564.9529 | 13.4 | 7570.3695 | 12.42 | 7016.7156 | 16
34 | D 04.04.02.14 | Wykonanie w-wy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 28cm | m2 | 508.9666 | 41.44 | 21091.5767 | 45.08 | 22944.2152 | 42
35 | D 04.04.02.12 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach, jezdni, skrzyżowaniach | m2 | 458.5285 | 29.6 | 13572.4432 | 32.2 | 14764.6173 | 31
36 | D 04.07.01.31. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22P warstwa podbudowy, gr. w-wy 10cm | m2 | 432.574 | 65.8 | 28463.3721 | 72 | 31145.3312 | 68.95
37 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6cm | m2 | 419.9748 | 42.18 | 17714.5371 | 58.23 | 24455.1326 | 46.84
38 | D 05.03.05.19 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm | m2 | 411.74 | 28.96 | 11923.9904 | 47.59 | 19594.7066 | 36
39 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na skrzyżowaniach, w-wa profilowo wiążąca śr. gr. w-wy 6cm | m2 | 52.5 | 42.18 | 2214.45 | 58.26 | 3058.65 | 60.11
x | x | Zjazdy indiwidualne | x | x | x |  | 573.28
40 | D 06.02.01.12 | Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami indiwidualnymi fi50 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu prefabrykowanym ściekiem betonowym typu mulda oraz płytami ażurowymi zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 30.5 | 358.27 | 10927.235 | 573.28 | 17485.04 | 450
41 | D 04.04.02.12 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm oraz podbudowy z pospółki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych i umocnionych kruszywem) | m2 | 83.5 | 39 | 3256.5 | 41.4 | 3456.9 | 40
[5 empty] | RAZEM Zjazdy publiczne: | 131887.714 | RAZEM Zjazdy publiczne: | 173372.8085 | RAZEM Zjazdy publiczne:
Część VII. PRZEPUSTY CPV 45233000-0 | x | Parkingi i miejsca postojowe | x | x
42 | D 06.02.01.12 | Udrożnienie przepustów rurowych fi 50-60cm z namułu, grubość namułu 50% jego średnicy | m | 25 | 40 | 1000 | 227.7 | 5692.5 | 80
[5 empty] | RAZEM Przepusty: | 1000 | RAZEM Przepusty: | 5692.5 | RAZEM Przepusty:
Część VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | x | Parkingi i miejsca postojowe | x | x
x | x | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x | x | x | x
43 | D 06.01.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawą kalibrowaną przy grubości humusu 10cm | m2 | 4943.818 | 8.5 | 42022.453 | 7.48 | 36979.7586 | 5
44 | D 06.01.01.01 | Plantowanie skarp, korony nasypów, dna wykopów | m2 | 5512.518 | 2.8 | 15435.0504 | 2.19 | 12072.4144 | 2
45 | D 06.01.01.00 | Zakup i montaż ścieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z podbudowami zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 162 | 74.28 | 12033.36 | 124.2 | 20120.4 | 80
46 | D 06.01.01.00 | Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej z wypełnienie wolnych przestrzeni zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 568.7 | 84.28 | 47930.036 | 69.48 | 39513.276 | 75
x | x | Oczyszczenie rowów | x | x | x |  | x |  | x
47 | D 06.01.01.01 | Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 50cm wraz z przełożeniem ist. umocnienia dna rowu z prefabrykowanych elementów betonowych z wykonaniem podbudowy zgodnie z rys. szczegółowym. (Uwaga w przypadku uszkodzonych elementów umocnienia wymiana po stronie Wykonawcy) | m | 447.6 | 10 | 4476 | 170.78 | 76441.128 | 52
x | x | STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO | x | x | 0 |  | 0 |  | 0
48 | D01.01.01.20 | Zastabilizowanie granic pasa drogowego, w skład jednej sztuki wchodzi betonowy punkt graniczny o wyskości 0,5m oraz świadkiem punktu granicznego 0,12x0,10x1,0 m wg rysunku szczegółowego | szt. | 115 | 45 | 5175 | 115 | 13225 | 120
[5 empty] | RAZEM Roboty wykończeniowe: | 127071.8994 | RAZEM Roboty wykończeniowe: | 198351.9771 | RAZEM Roboty wykończeniowe:
Część IX. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5
x | x | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x | x | x | x
49 | D 07.02.01.41 | Ustalenie słupów z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 11 | 180 | 1980 | 172.5 | 1897.5 | 180
50 | D 07.02.01.44 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odblaskowa II generacji | szt. | 16 | 180 | 2880 | 333.5 | 5336 | 160
x | x | Oznakowanie poziome | x | x | x |  | x |  | x
51 | D 07.02.01.25 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi | m2 | 4.8 | 40 | 192 | 230 | 1104 | 150

## Tab.scal.
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
ROBOTY DROGOWE
„Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m”
Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie robót | Wartość netto (PLN) *
I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
II | ROBOTY ZIEMNE
IIIa | KONSTRUKCJA JEZDNI - PODBUDOWY
IIIb | KONSTRUKCJA JEZDNI - NAWIERZCHNIE
IV | SKRZYŻOWANIA
V | POBOCZA
VI | ZJAZDY
VII | PRZEPUSTY
VIII | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
IX | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23 %
OGÓŁEM BRUTTO

## KO
Zał. 2.2 kosztorys ofertowy cz. 1
ROBOTY DROGOWE
„Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m”
[7 empty] | mpdim |  | eurovia |  | pdm
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa grupy elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] | Cena jednostkowa [PLN]
|  |  | Nazwa | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 6. | 7. | 6.
Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
x | x | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | D 00.00.00.00 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowalanych | kpl. | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 4600 | 4600 | 7000
2 | D 01.01.01.11 | Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą | km | 0.78 |  |  | 15000 | 11700 | 10435.18 | 8139.4404 | 7000
x | x | Usunięcie drzew lub krzewów | x | x | x | x | x |  | x |  | x
3 | D 01.02.01.10 | Karczowanie zakrzaczenia wraz z utylizacją | ha | 0.15 |  |  | 12750 | 1912.5 | 5980 | 897 | 10000
4 | D 01.02.01.11 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy 10- 15cm z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 231 |  |  | 68 | 15708 | 52.33 | 12088.23 | 60
5 | D 01.02.01.12 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy od 16cm do 35cm) z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 75 |  |  | 102 | 7650 | 59.8 | 4485 | 110
6 | D 01.02.01.13 | Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, o średnicy od 36cm do 45cm)z pocięciem na odcinki dł 1m, przetransportowanie oraz rozładunek na bazę materiałową Zamawiającego | szt. | 14 |  |  | 136 | 1904 | 89.7 | 1255.8 | 130
x | x | Zdjęcie warstwy humusu | x | x | x | x | x |  | x
7 | 01.02.04.00 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do późniejszego wykorzystania , śred. grub. w–wy 30cm (nadmiar do utylizacji po stronie Wykonawcy) | m2 | 6711.65 |  |  | 3.8 | 25504.27 | 4.03 | 27047.9495 | 6
x | x | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | x | x | x
8 | D 05.03.11.00 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. grub. w-wy 5cm z transportem materiałów z rozbiórki na bazę materiałową Zamawiającego | m2 | 558.6 |  |  | 5 | 2793 | 10.33 | 5770.338 | 8
9 | D 01.02.04.00 | Rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych istniejącej drogi, grubość nawierzchni śr. 9cm wraz z transportem materiału i utylizacją | m2 | 91.22 |  |  | 14 | 1277.08 | 10.33 | 942.3026 | 9
10 | D 01.02.04.00 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturanego istniejącej drogi, grub warstwy śr 40 cm wraz z transportem materiału na bazę materiałową Zamawiającego | m2 | 5070 |  |  | 4.8 | 24336 | 6.9 | 34983 | 5
11 | D 01.02.04.00 | Rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi i zjadami odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej przepustów, rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław fundamentowych z transportem materiałów z rozbiórki i utylizacją | m | 40.5 |  |  | 65 | 2632.5 | 69 | 2794.5 | 40
12 | D 01.02.04.00 | Demontaż barier ochronnych stalowych z transportem na bazę Zamawijacego | m | 10 |  |  | 40 | 400 | 69 | 690 | 40
13 | D 01.02.04.00 | Rozbieranie słupków do znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego | szt. | 4 |  |  | 30 | 120 | 23 | 92 | 25
14 | D 01.02.04.00 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego | szt. | 4 |  |  | 30 | 120 | 23 | 92 | 15
15 | D 01.02.04.00 | Rozbiórka kolidującego nieczynnego wodociągu wraz z transportem materiału i utylizacją | m | 392 |  |  | 35 | 13720 | 59.52 | 23331.84 | 10
[5 empty] | RAZEM Roboty przygotowawcze: | 0 | RAZEM Roboty przygotowawcze: | 114777.35 | RAZEM Roboty przygotowawcze: | 127209.4005
Część II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
16 | D 02.01.01.13 | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu na odkład (renowacja odwodnienia, wykop pod poszeżenie drogi) | m3 | 3205.8285 |  |  | 18.38 | 58923.1278 | 13.69 | 43887.7922 | 10
17 | D 02.03.01.11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu z wykopu | m3 | 1042.59 |  |  | 58.14 | 60616.1826 | 10.64 | 11093.1576 | 25
18 | D 04.01.01.11 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI | m2 | 7071.12 |  |  | 18 | 127280.16 | 1.9 | 13435.128 | 1
[5 empty] | RAZEM Roboty ziemne: | 0 | RAZEM Roboty ziemne: | 246819.4704 | RAZEM Roboty ziemne: | 68416.0778 | RAZEM Roboty ziemne:
Część III - KONSTRUKCJA JEZDNI CPV 45233000-9
Część IIIa PODBUDOWY
19 | 04.05.01.01 | Wykonanie warstwy uleprzonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa) gr. 20cm | m2 | 7071.12 |  |  | 14.8 | 104652.576 | 13.47 | 95247.9864 | 15.29
20 | D 04.04.02.14 | Wykonanie w-wy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 28cm po zagęszczeniu | m2 | 6154 |  |  | 41.44 | 255021.76 | 40.25 | 247698.5 | 49.8
21 | D 04.04.02.12 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach, jezdni, skrzyżowaniach | m2 | 5524 |  |  | 29.6 | 163510.4 | 28.75 | 158815 | 36.84
22 | D 4.03.01.10 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych | m2 | 5524 |  |  | 1.56 | 8617.44 | 1.25 | 6905 | 1.53
23 | D 4.03.01.10 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych | m2 | 10479 |  |  | 1.38 | 14461.02 | 1.25 | 13098.75 | 1.91
24 | D 04.07.01.31. | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 5209 |  |  | 54.6 | 284411.4 | 66.63 | 347075.67 | 59.95
[5 empty] | RAZEM Podbudowy: | 0 | RAZEM Podbudowy: | 830674.596 | RAZEM Podbudowy: | 868840.9064 | RAZEM Podbudowy:
Część IIIb. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
25 | D 05.03.05.16 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. w-wy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 5068 |  |  | 33.6 | 170284.8 | 49.61 | 251423.48 | 40.73
26 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa profilowo/wiążąca, śr. gr. w-wy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 427 |  |  | 33.6 | 14347.2 | 58.26 | 24877.02 | 46.23
27 | D 05.03.05.19 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4975 |  |  | 24.8 | 123380 | 38.59 | 191985.25 | 31.3
[5 empty] | RAZEM Nawierzchnie: | 0 | RAZEM Nawierzchnie: | 308012 | RAZEM Nawierzchnie: | 468285.75 | RAZEM Nawierzchnie:
Część IV. SKRZYŻOWANIA CPV 45233000-9 | x | Skrzyżowania | x | x
28 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na skrzyżowaniach oraz starodrożu (dowiązanie), w-wa profilowo wiążąca śr. gr. w-wy 6cm | m2 | 101 |  |  | 44.46 | 4490.46 | 59.53 | 6012.53 | 60.11
29 | D 05.03.05.19 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na skrzyżowaniach oraz starodrożu (dowiązanie), w-wa ścieralna gr.4cm | m2 | 101 |  |  | 32.2 | 3252.2 | 46.31 | 4677.31 | 40.69
[5 empty] | RAZEM Skrzyżowania: | 0 | RAZEM Skrzyżowania: | 7742.66 | RAZEM Skrzyżowania: | 10689.84 | RAZEM Skrzyżowania:
Część V. POBOCZA CPV 45233000-8 | x | Pobocza | x | x
30 | D 4.02.01.11 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10cm | m2 | 1092 |  |  | 6.45 | 7043.4 | 8.97 | 9795.24 | 8
31 | D 04.04.02.14 | Umocnienie pobocza na szerokość 0.70m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm | m2 | 1092 |  |  | 29.6 | 32323.2 | 30.02 | 32781.84 | 24
[5 empty] | RAZEM Pobocza: | 0 | RAZEM Pobocza: | 39366.6 | RAZEM Pobocza: | 42577.08 | RAZEM Pobocza:
Część VI. ZJAZDY CPV 45233000-0
x | x | Zjazdy publiczne | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | D 06.02.01.12 | Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami fi50 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 40 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 39.4 |  |  | 384.6 | 15153.24 | 747.5 | 29451.5 | 535
33 | D 4.02.01.11 | Wykonanie w-wy odcinjącej z piasku, gr. 20 cm | m2 | 564.9529 |  |  | 13.4 | 7570.3695 | 12.42 | 7016.7156 | 16
34 | D 04.04.02.14 | Wykonanie w-wy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 28cm | m2 | 508.9666 |  |  | 41.44 | 21091.5767 | 45.08 | 22944.2152 | 42
35 | D 04.04.02.12 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach, jezdni, skrzyżowaniach | m2 | 458.5285 |  |  | 29.6 | 13572.4432 | 32.2 | 14764.6173 | 31
36 | D 04.07.01.31. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22P warstwa podbudowy, gr. w-wy 10cm | m2 | 432.574 |  |  | 65.8 | 28463.3721 | 72 | 31145.3312 | 68.95
37 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6cm | m2 | 419.9748 |  |  | 42.18 | 17714.5371 | 58.23 | 24455.1326 | 46.84
38 | D 05.03.05.19 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm | m2 | 411.74 |  |  | 28.96 | 11923.9904 | 47.59 | 19594.7066 | 36
39 | D 05.03.05.16 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na skrzyżowaniach, w-wa profilowo wiążąca śr. gr. w-wy 6cm | m2 | 52.5 |  |  | 42.18 | 2214.45 | 58.26 | 3058.65 | 60.11
x | x | Zjazdy indiwidualne | x | x | x | x | x |  | 573.28
40 | D 06.02.01.12 | Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami indiwidualnymi fi50 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu prefabrykowanym ściekiem betonowym typu mulda oraz płytami ażurowymi zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 30.5 |  |  | 358.27 | 10927.235 | 573.28 | 17485.04 | 450
41 | D 04.04.02.12 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm oraz podbudowy z pospółki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych i umocnionych kruszywem) | m2 | 83.5 |  |  | 39 | 3256.5 | 41.4 | 3456.9 | 40
[5 empty] | RAZEM Zjazdy publiczne: | 0 | RAZEM Zjazdy publiczne: | 131887.714 | RAZEM Zjazdy publiczne: | 173372.8085 | RAZEM Zjazdy publiczne:
Część VII. PRZEPUSTY CPV 45233000-0 | x | Parkingi i miejsca postojowe | x | x
42 | D 06.02.01.12 | Udrożnienie przepustów rurowych fi 50-60cm z namułu, grubość namułu 50% jego średnicy | m | 25 |  |  | 40 | 1000 | 227.7 | 5692.5 | 80
[5 empty] | RAZEM Przepusty: | 0 | RAZEM Przepusty: | 1000 | RAZEM Przepusty: | 5692.5 | RAZEM Przepusty:
Część VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | x | Parkingi i miejsca postojowe | x | x
x | x | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x | x | x | x | x | x
43 | D 06.01.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawą kalibrowaną przy grubości humusu 10cm | m2 | 4943.818 |  |  | 8.5 | 42022.453 | 7.48 | 36979.7586 | 5
44 | D 06.01.01.01 | Plantowanie skarp, korony nasypów, dna wykopów | m2 | 5512.518 |  |  | 2.8 | 15435.0504 | 2.19 | 12072.4144 | 2
45 | D 06.01.01.00 | Zakup i montaż ścieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z podbudowami zgodnie z rys. szczegółowym. | m | 162 |  |  | 74.28 | 12033.36 | 124.2 | 20120.4 | 80
46 | D 06.01.01.00 | Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej z wypełnienie wolnych przestrzeni zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 568.7 |  |  | 84.28 | 47930.036 | 69.48 | 39513.276 | 75
x | x | Oczyszczenie rowów | x | x | x | x | x |  | x |  | x
47 | D 06.01.01.01 | Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 50cm wraz z przełożeniem ist. umocnienia dna rowu z prefabrykowanych elementów betonowych z wykonaniem podbudowy zgodnie z rys. szczegółowym. (Uwaga w przypadku uszkodzonych elementów umocnienia wymiana po stronie Wykonawcy) | m | 447.6 |  |  | 10 | 4476 | 170.78 | 76441.128 | 52
x | x | STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO | x | x | 0 | x | 0 |  | 0 |  | 0
48 | D01.01.01.20 | Zastabilizowanie granic pasa drogowego, w skład jednej sztuki wchodzi betonowy punkt graniczny o wyskości 0,5m oraz świadkiem punktu granicznego 0,12x0,10x1,0 m wg rysunku szczegółowego | szt. | 115 |  |  | 45 | 5175 | 115 | 13225 | 120
[5 empty] | RAZEM Roboty wykończeniowe: | 0 | RAZEM Roboty wykończeniowe: | 127071.8994 | RAZEM Roboty wykończeniowe: | 198351.9771 | RAZEM Roboty wykończeniowe:
Część IX. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5
x | x | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x
49 | D 07.02.01.41 | Ustalenie słupów z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 11 |  | 0 | 180 | 1980 | 172.5 | 1897.5 | 180
50 | D 07.02.01.44 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odblaskowa II generacji | szt. | 16 |  | 0 | 180 | 2880 | 333.5 | 5336 | 160
x | x | Oznakowanie poziome | x | x | x | x | x |  | x |  | x
51 | D 07.02.01.25 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi | m2 | 4.8 |  | 0 | 40 | 192 | 230 | 1104 | 150
[5 empty] | RAZEM Oznakowanie dróg i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | 0 | RAZEM Oznakowanie dróg i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | 5052 | RAZEM Oznakowanie dróg i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | 8337.5 | RAZEM Oznakowanie dróg i Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
|  | Razem koszt netto PLN |  |  |  | 0 |  | 1812404.2898 |  | 1971773.8402
|  | Podatek VAT=23% |  |  |  | 0 |  | 416852.9867 |  | 453507.9833
|  | Ogółem koszt brutto PLN |  |  |  | 0 |  | 2229257.2765 |  | 2425281.8235