## OKŁADKA
....................
(pięczątka Firmy)
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
Ogółem wartość robót: | zł (netto)
Słownie
Ogółem wartość robót: | zł (brutto 23% VAT)
Słownie
Wstaw kwoty tekstowo

## ZESTAWIENIE
KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ ZBIORCZA
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
część | Wyszczególnienie robót | Wartość w zł (netto)
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | PRZEBUDOWA MOSTU
RAZEM
VAT 23 %
OGÓŁEM

## WYMAGANIA OGÓLNE
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
WYMAGANIA OGÓLNE
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | DM 00.00.00 | 00. | Wymagania ogólne
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem | ryczałt | ----
|  | 00. | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie objazdu i oznakowania w czasie trawania robót (odzysk) | ryczałt | ----
|  |  | Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i części podpór | ryczałt | ----
|  | 00. | Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, tymczasowej kładki dla pieszych, koszt, wynajmu gruntu niezbędnych do prowadzenia robót,koszt niezbędnych do realizacji robót, m.in. rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu, tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu | ryczałt | ----
|  | 00. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | ----
RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"

## Brzeziny
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
PRZEBUDOWA MOSTU
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
ROBOTY DROGOWE
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
x | D 01.01.01 |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x
1 | D 01.01.01 | 11 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.08
|  |  | Wyznaczenie nawierzchni drogi i przepustu |  | 0.04
|  |  | Wyznaczenie punktów charakterystycznych dla robót umacniających brzegi i dno potoku |  | 0.04
x | D 01.02.01 |  | Usunięcie drzew lub krzewów | x | x | x | x
2 | D 01.02.01 | 11 | Ścinanie drzew o średnicy do 10-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 4
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy do 10-35 cm | szt. | 4
3 | D 01.02.01 | 12 | Ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 3
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm | szt. | 3
4 | D 01.02.01 | 13 | Ścinanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 5
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy ponad 55 cm | szt. | 5
5 | D 01.02.01 | 22 | Karczowanie zagajników, zakrzaczeń, ścięcie i wyrównanie gałęzi na trasie drogi | ha | 0.05 |  | 0
|  |  | Karczowanie zagajników, zakrzaczeń | ha | 0.05
x | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny | x | x | x | x
6 | D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 720
|  |  | Dla korony drogi: (5+6)*40 |  | 440
|  |  | Dla skarp potoku: 7*40 |  | 280
x | D 01.02.03 |  | Wyburzenie obiektów budowlanych | x | x | x | x
7 | D 01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów z rozbiórki ( załadunkiem oraz rozładunkiem) na odl. do 35 km | ryczałt | 1
|  |  | Rozebranie konstrukcji istniejącego obiektu |  | 1
x | D 01.02.04 |  | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | x | x | x
8 | D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 288
|  |  | Rozebranie podbudowy grubości do 60cm w zakresie dojazdów na długości rozkopów dojazdów (+20%) z odwozem materiału do 15km: A=6,0*40,0*1,2 |  | 288
9 | D 01.02.04 | 22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 220
|  |  | Rozebranie wszystkich warstw nawierzchni bitumicznej w zakresie dojazdów z odwozem materiału do 15km: A=5,5*40,0 |  | 220
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
x | D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V | x | x | x | x
10 | D 02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 112
|  |  | Wykopy - część rzeczna, na przerzut i wywóz na miejsce składowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w ilości niezbędnej do wykonania regulacji potoku. Założono 70% objętości gruntu. 4,0*40*0,7 |  | 112
11 | D 02.01.01 | 15 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km | m3 | 680.6
|  |  | Wykopy pod umocnienia skarp i dna potoku. Grunt do wywiezienia w ilości ok. 30% z przerzutu poprzecznego: 4,0*40*0,3 |  | 48
|  |  | Ścinanie i profilowanie poboczy: 40*1,3*0,2*2 |  | 20.8
|  |  | Wykopy - część drogowa, na odkład. Wykopy za fundamentami w zakresie dostosowania terenu do nowych rozwiązań |  | 480
|  |  | Wykopy - część drogowa, na odkład. Wykopy pod przebudowę rowów |  | 51.8
|  |  | Likwidacja tamy przy przepuście tymczasowym po wykonaniu robót |  | 80
x | D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów | x | x | x | x
12 | D 02.03.01 | 11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI pozyskanego przez Wykonawcę | m3 | 280
|  |  | Nasypy w zakresie drogi z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę |  | 280
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
x | D 03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x
x | D 03.01.01 |  | Przepusty pod koroną drogi | x | x | x | x
x | D 03.01.02 |  | Przepusty stalowe z blachy falistej | x | x | x | x
13 | D 03.01.02 | 03 | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym średnicy 100cm | m | 20
|  |  | Tymczasowy przepust z blach falistych średnicy 100cm montaż-demontaż (przepust Wykonawcy robót): L=20m |  | 20
14 | D 03.01.02 | 14 | Wykonanie konstrukcji stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym | ryczałt | 1 |  |  | 104000 | 15500 | 15000 | 134500 | 161400
|  |  | Konstrukcja stalowa o świetle pionowym=164,5cm i świetle poziomym=632cm, wysokości fali 14cm; długość konstrukcji wg rys. nr3; konstrukcja stalowa na klasę obciążenia B,zabezpieczenie powłoką cynkową grubości 70µm i dodatkowo powłoką polimerową grubości 250 µm. |  | 1
15 | D 03.01.02 | 14 | Zakup i wykonanie izolacji nad przepustem z: - 2 x w-wa geowłókniny polipropylenowej o m. pow. min. 500 g/m2 oraz geomembrana PP o gr. min. 1,0 mm Ilość: 12,0*15,0 | m2 | 180
x | D 03.03.01 |  | Sączki podłużne | x | x | x | x
16 | D 03.03.01 | 26 | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 200mm | m | 30
|  |  | Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i terenu przydrożnego w formie przykanalika drenażowego średnicy 200mm (1/3 obw. cz. sącząca), rury PEHD SN8 śr. zew 235mm śr. wew. 200mm, perforacja szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilości 40 rzędów na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb: 2x15,0 |  | 30
x | D 03.02.01 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x
17 | D 03.02.01 | 21 | Wykonanie przykanalików z rur typu HDPE o średnicy 200 mm 4,5*2 | m | 9
18 | D 03.02.01 | 41 | Wykonanie studzienek ściekowych | szt | 2
|  |  | Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej 100cm z kręgów żelbetowych, z pierścieniem i wpustem przykraweżnikowym. Studzienki posadowione na fundamencie żelbetowym z betonu klasy C12/15, gr. min. 12 cm oraz tłuczniu o gr. 8 cm. Całkowita wysokość studzienki wraz z wpustem: H=2,5m. Podłączenie studzienek do przykanalików |  | 2
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x | x | x
x | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x | x | x
19 | D 04.01.01 | 14 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 67cm | m2 | 400
|  |  | Ilość w zakresie obiektu: 10*40 |  | 400
x | D 04.02.01 |  | Warstwy odsączające i odcinające | x | x | x | x
20 | D 04.02.02 | 13 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, w-wa gr. 20cm | m2 | 400
|  |  | 10*40 |  | 400
x | D 04.03.01 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x
21 | D 04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 942
|  |  | oczyszczenie warstwy podbudowy tłuczniowej i podbudowy bitumicznej |  | 942
22 | D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 642
|  |  | skropienie warstwy podbudowy bitumicznej i frezowanych odcinków dowiązania |  | 642
x | D 04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x | x | x
23 | D 04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 15cm | m2 | 64
|  |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 15cm, pod chodnik oraz opaskę A = 64,0m2 |  | 64
x | D 04.05.00 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem | x | x | x | x
24 | D 04.05.01 | 24 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymałość Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), grubość warstwy 20cm | m2 | 64
|  |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik oraz opaskę A = 64,0m2 |  | 64
x | D 04.04.04 |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego | x | x | x | x
25 | D 04.04.04 | 24 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 25cm | m2 | 300
|  |  | 7,5*40 |  | 300
x | D 04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x | x | x
26 | D 04.07.01 | 16 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 8cm KR - 3-4 | m2 | 272
|  |  | 6,8*40 |  | 272
RAZEM: PODBUDOWY
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
x | D 05.01.03 |  | Nawierzchnia żwirowa | x | x | x | x
27 | D 05.01.03 | 13 | Wykonanie poboczy ze żwiru, w-wa gr. w-wy 15cm | m2 | 70
|  |  | A=25+10+15+20 |  | 70
x | D 05.03.05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x | x | x
28 | D 05.03.05 | 14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - KR3-4 warstwa wiążąca gr. w-wy 6cm | m2 | 260
|  |  | 6,5*40 |  | 260
29 | D 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - KR 3-4 warstwa ścieralna gr. w-wy 5cm | m2 | 256
|  |  | 6,4*40 |  | 256
x | D 05.03.11 |  | Recykling (remixing) | x | x | x | x
30 | D 05.03.11 | 33 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy s. 5cm | m2 | 110
|  |  | Frezowanie nawierzchni: 10*5,5*2 |  | 110
RAZEM: NAWIERZCHNIE
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
x | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x
31 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 150
|  |  | 3,5*20+3,0*10+2,0*10+2,0*15 |  | 150
32 | D 06.01.01 | 42 | Umocnienie skarp betonowymi prefabrykowanymi płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm | m2 | 29.6
|  |  | Umocnenie skarp rowu. Umocnienia płytami ażurowymi betonowymi prafabrykowanymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. W zakres robót wchodzi ponadto kołkowanie płyt - 2 kołki długości 80cm na płytę. A = 2*0,4*(24+13) = 29,6m2 |  | 29.6
33 | D 06.01.01 | 51 | Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie | m2 | 66
|  |  | Umocnienie skarp kamieniem łamanym układanym sposobem brukarskim na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (C15/20): 66m2 |  | 66
34 | D 06.01.01 | 61 | Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi - ściekiem korytkowym wg KPED karta 01.03. | m | 37
|  |  | Umocnenie dna rowu - ściek korytkowym wg KPED karta 01.03, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z betonu C12/15 gr. 12cm. L = 24,0+13,0m |  | 37
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
x | D 07.00.00 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x
x | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x
35 | D 07.05.01 | 12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych; bariery SP06/2 z odblaskami oraz zakończeniami w formie łaczników czołowych pojedyńczych | m | 32
|  |  | 4*8,0 |  | 32
RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
x | D 08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
x | D 08.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x | x | x
36 | D 08.01.02 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 12
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na długości zejść. L=4*3,0m |  | 12
x | D 08.02.02 |  | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | x | x | x | x
37 | D 08.02.02 | 11 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 64
|  |  | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 46+18 |  | 64
x | D 08.03.01 |  | OBRZEŻA BETONOWE | x | x | x | x
38 | D 08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm | m | 25
|  |  | Ustawienie jako obramowanie chodników, ścieków i schodów skarpowych obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z docięciem na wymiar. Obrzeża przy strefach zejściowych, wzdłuż ścieków naskarpowych, przy schodach naskarpowych i zamykające umocnienia stożków L=4*3,0+2*3,0+2*1,5+2*2,0 |  | 25
RAZEM: ELEMENTY ULIC
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE
ROBOTY MOSTOWE
x | M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY | x | x | x | x
x | M 21.03.00 |  | PALE FORMOWANE W GRUNCIE | x | x | x | x
x | M 21.03.01 |  | PALE DUŻYCH ŚREDNIC D<1000 mm | x | x | x | x
39 | M 21.03.01 | 01 | Wykonanie wraz z rozbiórką platform roboczych umożliwiających poruszanie się ciężkiego sprzętu wiertniczego | kpl | 2
|  |  | Wykonanie wraz z rozbiórką platform roboczych dla celów montażu oraz przejazdu palownicy w obrębie podpór (x2) dla wykonania pali fundamentowych |  | 2
40 | M 21.03.01 | 12 | Wykonanie pali o średnicy d=600 mm - na lądzie, beton klasy C25/30 | m | 60
|  |  | Wykonanie pali o średnicy d=600 mm - na lądzie, beton klasy C25/30. Skucie głowicy pala. Ilość betonu podano na rys. konstrukcyjnym. W wycenie ująć ewentualną konieczność cięcia i skucia części trzonu korpusu istniejącego przyczółka w celu możliwości wykonania pali. Wyciąganie rur osłonowych. |  | 60
41 | M 21.03.01 | 98 | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII | kg | 4850
|  |  | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII |  | 4850
RAZEM: FUNDAMENTY
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR | x | x | x | x
x | M 22.01.01 |  | PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE | x | x | x | x
42 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków | kpl | 2
|  |  | Wykonanie deskowania korpusu podpór i skrzydeł deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy |  | 2
43 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie korpusu przyczółków - masywne, z betonu C25/30 | m3 | 50.2
|  |  | Betonowanie podpór (fundamentu pod konstrukcję stalową) z bet. C25/30 przy użyciu pompy na samochodzie, z pompą, z zabezpieczeniem wykopu V=2*12,7=25,4m3 |  | 25.4
|  |  | Betonowanie skrzydeł podpór i gzymsów z bet. C25/30 przy użyciu pompy na samochodzie, z pompą, z zabezpieczeniem wykopu V=13,3+11,5 = 24,8m3 |  | 24.8 |  |  |  | 13.265
44 | M 21.20.01 | 15 | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpus przyczółka z betonu C12/15 o gr. 15 cm | m3 | 6.7
|  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpus podpór. Podłoże z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy V=2,1*16*0,1*2=6,7m3 |  | 6.7
45 | M 22.01.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N | kg | 8961
|  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamentu pod konstrukcję stalową, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego 2*3023 |  | 6046
|  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, skrzydeł podpór i gzymsów, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego 1544+1371 |  | 2915
46 | M 21.20.05 | 70 | Pompowanie wody z wykopu na wodzie | h | 80
|  |  | Założono dla obydwu wykopów 60h |  | 80
RAZEM: KORPUSY PODPÓR
x | M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA | x | x | x | x
x | M 27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE | x | x | x | x
x | M 27.01.01 |  | POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | x | x | x | x
47 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 138.5
|  |  | Pionowe elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=1,2*13,2*2*2+0,8*1,2*2*2=67,2m2 |  | 67.2
|  |  | Pionowe elementy skrzydeł i gzymsów od wewnątrz oraz pionowe elementy skrzydeł od zewnątrz do wysokości 20cm ponad poziom zasypania. : A=(22,0+0,31*15,06+4,5*2)*2=71,3m2 |  | 71.3 |  |  | 71.3372
48 | M 27.01.01 | 52 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie poziome | m2 | 38
|  |  | Poziome elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=0,80*13,2*2=21,1m2 |  | 21.1
|  |  | Poziome elementy gzymsów A=0,56*15,06*2=16,9m2 |  | 16.9
RAZEM: HYDROIZOLACJA
x | M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE | x | x | x | x
x | M 28.02.01 |  | KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" - PROSTA | x | x | x | x
49 | M 28.02.01 | 55 | Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, itp.. | szt. | 30
|  |  | Osadzenie kotew bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m, N=2*15szt |  | 30
x | M 28.05.05 |  | BARIERO-PORĘCZE | x | x | x | x
50 | M 28.05.05 | 01 | Koszt stalowych bariero-poręczy typu H2, W3, mostowe wraz z elementami złącznymi do barier drogowych | m | 30
|  |  | Barieroporecze przekładkowe o rozstawie słupków 1m Bariery z 4 łącznikami prowadnicy (elementy końcowe) taśmy bariery i 4 zakończeniami pochwytu balustrady. Koszt z kompletem kotew do mocowania barieroporęczy. L=2*15,0m |  | 30
51 | M 28.05.05 | 51 | Montaż stalowych bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m. | m | 30
|  |  | L=2*15,0 |  | 30
x | M 28.15.00 |  | KRAWĘŻNIKI | x | x | x | x
x | M 28.15.01 |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x | x | x
52 | M 28.15.01 | 03 | Zakup krawężników kamiennych 20x30cm | m | 30
|  |  | Krawężniki na długości mostu i skrzydeł L=2*15,0m |  | 30
53 | M 28.15.01 | 51 | Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 30
|  |  | L=2*15,0m |  | 30
RAZEM: WYPOSAŻENIE
x | M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x | x | x
x | M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x
x | M 29.03.01 |  | ZASYPKA PRZYCZÓŁKA - ANALOGIA | x | x | x | x
54 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki mostu - zasypanie przestrzeni wokół konstrukcji obiektu w zakresie wykopów gruntem niespoistym-piaskiem średnioziarnistym warstwami grubości max. 30cm, z zagęszczeniem do Id=0,98 | m3 | 320
|  |  | Objętość przestrzeni zasypki: V=320m3 |  | 320
x | M 29.09.00 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE | x | x | x | x
x | M 29.09.01 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE MODUŁOWE | x | x | x | x
55 | M 29.09.01 | 32 | Wykonanie konstrukcji modułowej gabionów "piętrowej" na wodzie - umocnienia skarp i dna cieku. | m3 | 60.4
|  |  | umocnienie skarp: opaska kamienna gr.30cm układana na geowłókninie filtracyjnej |  | 27
|  |  | umocnienie dna: narzut kamienny gr.30cm układany na geowłókninie filtracyjnej |  | 18
|  |  | gurt kamienny na końcach umocnień: narzut z kamienia ciężkiego |  | 10
|  |  | umocnienie terenu przy obiekcie: opaska kamienna gr.30cm układana na geowłókninie filtracyjnej |  | 5.4
x | M.29.15.01 |  | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x
56 | M.29.15.01 | 26 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu | m3 | 4.8
|  |  | Wykonanie ławy oporowej zbrojonej konstrukcyjnie na Fzmin, dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25, ława o wymiarach 1,0x0,3 |  | 4.8
x | M.29.20.00 |  | ŚCIEKI | x | x | x | x
x | M.29.20.01 |  | ŚCIEKI SKARPOWE | x | x | x | x
57 | M.29.20.01 | 11 | Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych | m | 2
|  |  | Wykonanie ścieków naskarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych. Ściek układany wg karty 01.24 KPED, tj. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. min. 5 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. |  | 2
x | M 29.30.00 |  | ROBOTY REGULACYJNE | x | x | x | x
58 | M 29.30.01 | 12 | Wykonanie profilowania dna i skarp potoku przed i za umocnieniami | m2 | 80
|  |  | Wykonanie profilowania dna i skarp potoku przed i za umocnieniami |  | 80
RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
x | M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
x | M 30.20.11 |  | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1mm | x | x | x | x
59 | M 30.20.11 | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grubości 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 68.43
|  |  | Poziome elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=0,40*13,2*2=10,56m2 |  | 10.56
|  |  | Zewnętrzne elementy skrzydeł i gzymsów (niestykające się z gruntem): A = 22,0+19,0+0,56*15,06*2 = 39,37m2 |  | 57.87
RAZEM: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE
RAZEM CZĘŚĆ "PRZEBUDOWA MOSTU"

## OKŁADKA prz
PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
Sporządził:
.....................
(podpis i pieczęć)
Data opracowania: …......... 2019

## WYMAGANIA OGÓLNE PRZ
PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
WYMAGANIA OGÓLNE
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka
|  |  |  | Nazwa | Ilość
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | DM 00.00.00 | 00. | Wymagania ogólne
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem | ryczałt | ----
|  | 00. | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie objazdu i oznakowania w czasie trawania robót (odzysk) | ryczałt | ----
|  |  | Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i części podpór | ryczałt | ----
|  | 00. | Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, tymczasowej kładki dla pieszych, koszt, wynajmu gruntu niezbędnych do prowadzenia robót,koszt niezbędnych do realizacji robót, m.in. rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu, tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu | ryczałt | ----
|  | 00. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | ----

## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica - Wielopole w m. Brzeziny, km 4+830"
PRZEBUDOWA MOSTU
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka
|  |  |  | Nazwa | Ilość
ROBOTY DROGOWE
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
x | D 01.01.01 |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | x | x
1 | D 01.01.01 | 11 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.08
|  |  | Wyznaczenie nawierzchni drogi i przepustu |  | 0.04
|  |  | Wyznaczenie punktów charakterystycznych dla robót umacniających brzegi i dno potoku |  | 0.04
x | D 01.02.01 |  | Usunięcie drzew lub krzewów | x | x
2 | D 01.02.01 | 11 | Ścinanie drzew o średnicy do 10-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 4
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy do 10-35 cm | szt. | 4
3 | D 01.02.01 | 12 | Ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 3
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm | szt. | 3
4 | D 01.02.01 | 13 | Ścinanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 5
|  |  | Ścinanie drzew o średnicy ponad 55 cm | szt. | 5
5 | D 01.02.01 | 22 | Karczowanie zagajników, zakrzaczeń, ścięcie i wyrównanie gałęzi na trasie drogi | ha | 0.05
|  |  | Karczowanie zagajników, zakrzaczeń | ha | 0.05
x | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny | x | x
6 | D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 720
|  |  | Dla korony drogi: (5+6)*40 |  | 440
|  |  | Dla skarp potoku: 7*40 |  | 280
x | D 01.02.03 |  | Wyburzenie obiektów budowlanych | x | x
7 | D 01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów z rozbiórki ( załadunkiem oraz rozładunkiem) na odl. do 35 km | ryczałt | 1
|  |  | Rozebranie konstrukcji istniejącego obiektu |  | 1
x | D 01.02.04 |  | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | x
8 | D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 288
|  |  | Rozebranie podbudowy grubości do 60cm w zakresie dojazdów na długości rozkopów dojazdów (+20%) z odwozem materiału do 15km: A=6,0*40,0*1,2 |  | 288
9 | D 01.02.04 | 22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 220
|  |  | Rozebranie wszystkich warstw nawierzchni bitumicznej w zakresie dojazdów z odwozem materiału do 15km: A=5,5*40,0 |  | 220
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x
x | D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V | x | x
10 | D 02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 112
|  |  | Wykopy - część rzeczna, na przerzut i wywóz na miejsce składowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w ilości niezbędnej do wykonania regulacji potoku. Założono 70% objętości gruntu. 4,0*40*0,7 |  | 112
11 | D 02.01.01 | 15 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km | m3 | 680.6
|  |  | Wykopy pod umocnienia skarp i dna potoku. Grunt do wywiezienia w ilości ok. 30% z przerzutu poprzecznego: 4,0*40*0,3 |  | 48
|  |  | Ścinanie i profilowanie poboczy: 40*1,3*0,2*2 |  | 20.8
|  |  | Wykopy - część drogowa, na odkład. Wykopy za fundamentami w zakresie dostosowania terenu do nowych rozwiązań |  | 480
|  |  | Wykopy - część drogowa, na odkład. Wykopy pod przebudowę rowów |  | 51.8
|  |  | Likwidacja tamy przy przepuście tymczasowym po wykonaniu robót |  | 80
x | D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów | x | x
12 | D 02.03.01 | 11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI pozyskanego przez Wykonawcę | m3 | 280
|  |  | Nasypy w zakresie drogi z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę |  | 280
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
x | D 03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x
x | D 03.01.01 |  | Przepusty pod koroną drogi | x | x
x | D 03.01.02 |  | Przepusty stalowe z blachy falistej | x | x
13 | D 03.01.02 | 03 | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym średnicy 100cm | m | 20
|  |  | Tymczasowy przepust z blach falistych średnicy 100cm montaż-demontaż (przepust Wykonawcy robót): L=20m |  | 20
14 | D 03.01.02 | 14 | Wykonanie konstrukcji stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym | ryczałt | 1 | 104000 | 15500 | 15000 | 134500 | 161400
|  |  | Konstrukcja stalowa o świetle pionowym=164,5cm i świetle poziomym=632cm, wysokości fali 14cm; długość konstrukcji wg rys. nr3; konstrukcja stalowa na klasę obciążenia B,zabezpieczenie powłoką cynkową grubości 70µm i dodatkowo powłoką polimerową grubości 250 µm. |  | 1
15 | D 03.01.02 | 14 | Zakup i wykonanie izolacji nad przepustem z: - 2 x w-wa geowłókniny polipropylenowej o m. pow. min. 500 g/m2 oraz geomembrana PP o gr. min. 1,0 mm Ilość: 12,0*15,0 | m2 | 180
x | D 03.03.01 |  | Sączki podłużne | x | x
16 | D 03.03.01 | 26 | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 200mm | m | 30
|  |  | Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i terenu przydrożnego w formie przykanalika drenażowego średnicy 200mm (1/3 obw. cz. sącząca), rury PEHD SN8 śr. zew 235mm śr. wew. 200mm, perforacja szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilości 40 rzędów na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb: 2x15,0 |  | 30
x | D 03.02.01 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x
17 | D 03.02.01 | 21 | Wykonanie przykanalików z rur typu HDPE o średnicy 200 mm | m | 9
|  |  | 4,5*2 |  | 9
18 | D 03.02.01 | 41 | Wykonanie studzienek ściekowych | szt | 2
|  |  | Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej 100cm z kręgów żelbetowych, z pierścieniem i wpustem przykraweżnikowym. Studzienki posadowione na fundamencie żelbetowym z betonu klasy C12/15, gr. min. 12 cm oraz tłuczniu o gr. 8 cm. Całkowita wysokość studzienki wraz z wpustem: H=2,5m. Podłączenie studzienek do przykanalików |  | 2
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x
x | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x
19 | D 04.01.01 | 14 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 67cm | m2 | 400
|  |  | Ilość w zakresie obiektu: 10*40 |  | 400
x | D 04.02.01 |  | Warstwy odsączające i odcinające | x | x
20 | D 04.02.02 | 13 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, w-wa gr. 20cm | m2 | 400
|  |  | 10*40 |  | 400
x | D 04.03.01 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x
21 | D 04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 942
|  |  | oczyszczenie warstwy podbudowy tłuczniowej i podbudowy bitumicznej |  | 942
22 | D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 642
|  |  | skropienie warstwy podbudowy bitumicznej i frezowanych odcinków dowiązania |  | 642
x | D 04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x
23 | D 04.04.02 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 15cm | m2 | 64
|  |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 15cm, pod chodnik oraz opaskę A = 64,0m2 |  | 64
x | D 04.05.00 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem | x | x
24 | D 04.05.01 | 24 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymałość Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), grubość warstwy 20cm | m2 | 64
|  |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik oraz opaskę A = 64,0m2 |  | 64
x | D 04.04.04 |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego | x | x
25 | D 04.04.04 | 24 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 25cm | m2 | 300
|  |  | 7,5*40 |  | 300
x | D 04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x
26 | D 04.07.01 | 16 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 8cm | m2 | 272
|  |  | 6,8*40 |  | 272
RAZEM: PODBUDOWY
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x
x | D 05.01.03 |  | Nawierzchnia żwirowa | x | x
27 | D 05.01.03 | 13 | Wykonanie poboczy ze żwiru, w-wa gr. w-wy 15cm | m2 | 70
|  |  | A=25+10+15+20 |  | 70
x | D 05.03.05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x
28 | D 05.03.05 | 14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca gr. w-wy 6cm | m2 | 260
|  |  | 6,5*40 |  | 260
29 | D 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna gr. w-wy 5cm | m2 | 256
|  |  | 6,4*40 |  | 256
x | D 05.03.11 |  | Recykling (remixing) | x | x
30 | D 05.03.11 | 33 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy s. 5cm | m2 | 110
|  |  | Frezowanie nawierzchni: 10*5,5*2 |  | 110
RAZEM: NAWIERZCHNIE
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
x | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | x | x
31 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 150
|  |  | 3,5*20+3,0*10+2,0*10+2,0*15 |  | 150
32 | D 06.01.01 | 42 | Umocnienie skarp betonowymi prefabrykowanymi płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm | m2 | 29.6
|  |  | Umocnenie skarp rowu. Umocnienia płytami ażurowymi betonowymi prafabrykowanymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. W zakres robót wchodzi ponadto kołkowanie płyt - 2 kołki długości 80cm na płytę. A = 2*0,4*(24+13) = 29,6m2 |  | 29.6
33 | D 06.01.01 | 51 | Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie | m2 | 66
|  |  | Umocnienie skarp kamieniem łamanym układanym sposobem brukarskim na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (C15/20): 66m2 |  | 66
34 | D 06.01.01 | 61 | Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi - ściekiem korytkowym wg KPED karta 01.03. | m | 37
|  |  | Umocnenie dna rowu - ściek korytkowym wg KPED karta 01.03, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z betonu C12/15 gr. 12cm. L = 24,0+13,0m |  | 37
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
x | D 07.00.00 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x
x | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x
35 | D 07.05.01 | 12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych; bariery SP06/2 z odblaskami oraz zakończeniami w formie łaczników czołowych pojedyńczych | m | 32
|  |  | 4*8,0 |  | 32
RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
x | D 08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC | x | x
x | D 08.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x
36 | D 08.01.02 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 12
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na długości zejść. L=4*3,0m |  | 12
x | D 08.02.02 |  | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | x | x
37 | D 08.02.02 | 11 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 64
|  |  | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 46+18 |  | 64
x | D 08.03.01 |  | OBRZEŻA BETONOWE | x | x
38 | D 08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm | m | 25
|  |  | Ustawienie jako obramowanie chodników, ścieków i schodów skarpowych obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z docięciem na wymiar. Obrzeża przy strefach zejściowych, wzdłuż ścieków naskarpowych, przy schodach naskarpowych i zamykające umocnienia stożków L=4*3,0+2*3,0+2*1,5+2*2,0 |  | 25
RAZEM: ELEMENTY ULIC
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE
ROBOTY MOSTOWE
x | M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY | x | x
x | M 21.03.00 |  | PALE FORMOWANE W GRUNCIE | x | x
x | M 21.03.01 |  | PALE DUŻYCH ŚREDNIC D<1000 mm | x | x
39 | M 21.03.01 | 01 | Wykonanie wraz z rozbiórką platform roboczych umożliwiających poruszanie się ciężkiego sprzętu wiertniczego | kpl | 2
|  |  | Wykonanie wraz z rozbiórką platform roboczych dla celów montażu oraz przejazdu palownicy w obrębie podpór (x2) dla wykonania pali fundamentowych |  | 2
40 | M 21.03.01 | 12 | Wykonanie pali o średnicy d=600 mm - na lądzie, beton klasy C25/30 | m | 60
|  |  | Wykonanie pali o średnicy d=600 mm - na lądzie, beton klasy C25/30. Skucie głowicy pala. Ilość betonu podano na rys. konstrukcyjnym. W wycenie ująć ewentualną konieczność cięcia i skucia części trzonu korpusu istniejącego przyczółka w celu możliwości wykonania pali. Wyciąganie rur osłonowych. |  | 60
41 | M 21.03.01 | 98 | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII | kg | 4850
|  |  | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII |  | 4850
RAZEM: FUNDAMENTY
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR | x | x
x | M 22.01.01 |  | PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE | x | x
42 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków | kpl | 2
|  |  | Wykonanie deskowania korpusu podpór i skrzydeł deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy |  | 2
43 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie korpusu przyczółków - masywne, z betonu C25/30 | m3 | 50.2
|  |  | Betonowanie podpór (fundamentu pod konstrukcję stalową) z bet. C25/30 przy użyciu pompy na samochodzie, z pompą, z zabezpieczeniem wykopu V=2*12,7=25,4m3 |  | 25.4
|  |  | Betonowanie skrzydeł podpór i gzymsów z bet. C25/30 przy użyciu pompy na samochodzie, z pompą, z zabezpieczeniem wykopu V=13,3+11,5 = 24,8m3 |  | 24.8 |  | 13.265
44 | M 21.20.01 | 15 | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpus przyczółka z betonu C12/15 o gr. 15 cm | m3 | 6.7
|  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpus podpór. Podłoże z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy V=2,1*16*0,1*2=6,7m3 |  | 6.7
45 | M 22.01.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N | kg | 8961
|  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamentu pod konstrukcję stalową, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego 2*3023 |  | 6046
|  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, skrzydeł podpór i gzymsów, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego 1544+1371 |  | 2915
46 | M 21.20.05 | 70 | Pompowanie wody z wykopu na wodzie | h | 80
|  |  | Założono dla obydwu wykopów 60h |  | 80
RAZEM: KORPUSY PODPÓR
x | M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA | x | x
x | M 27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE | x | x
x | M 27.01.01 |  | POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | x | x
47 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 138.5
|  |  | Pionowe elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=1,2*13,2*2*2+0,8*1,2*2*2=67,2m2 |  | 67.2
|  |  | Pionowe elementy skrzydeł i gzymsów od wewnątrz oraz pionowe elementy skrzydeł od zewnątrz do wysokości 20cm ponad poziom zasypania. : A=(22,0+0,31*15,06+4,5*2)*2=71,3m2 |  | 71.3 | 71.3372
48 | M 27.01.01 | 52 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie poziome | m2 | 38
|  |  | Poziome elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=0,80*13,2*2=21,1m2 |  | 21.1
|  |  | Poziome elementy gzymsów A=0,56*15,06*2=16,9m2 |  | 16.9
RAZEM: HYDROIZOLACJA
x | M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE | x | x
x | M 28.02.01 |  | KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" - PROSTA | x | x
49 | M 28.02.01 | 55 | Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, itp.. | szt. | 30
|  |  | Osadzenie kotew bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m, N=2*15szt |  | 30
x | M 28.05.05 |  | BARIERO-PORĘCZE | x | x
50 | M 28.05.05 | 01 | Koszt stalowych bariero-poręczy typu H2, W3, mostowe wraz z elementami złącznymi do barier drogowych | m | 30
|  |  | Barieroporecze przekładkowe o rozstawie słupków 1m Bariery z 4 łącznikami prowadnicy (elementy końcowe) taśmy bariery i 4 zakończeniami pochwytu balustrady. Koszt z kompletem kotew do mocowania barieroporęczy. L=2*15,0m |  | 30
51 | M 28.05.05 | 51 | Montaż stalowych bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m. | m | 30
|  |  | L=2*15,0 |  | 30
x | M 28.15.00 |  | KRAWĘŻNIKI | x | x
x | M 28.15.01 |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x
52 | M 28.15.01 | 03 | Zakup krawężników kamiennych 20x30cm | m | 30
|  |  | Krawężniki na długości mostu i skrzydeł L=2*15,0m |  | 30
53 | M 28.15.01 | 51 | Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 30
|  |  | L=2*15,0m |  | 30
RAZEM: WYPOSAŻENIE
x | M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x
x | M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW | x | x
x | M 29.03.01 |  | ZASYPKA PRZYCZÓŁKA - ANALOGIA | x | x
54 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki mostu - zasypanie przestrzeni wokół konstrukcji obiektu w zakresie wykopów gruntem niespoistym-piaskiem średnioziarnistym warstwami grubości max. 30cm, z zagęszczeniem do Id=0,98 | m3 | 320
|  |  | Objętość przestrzeni zasypki: V=320m3 |  | 320
x | M 29.09.00 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE | x | x
x | M 29.09.01 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE MODUŁOWE | x | x
55 | M 29.09.01 | 32 | Wykonanie konstrukcji modułowej gabionów "piętrowej" na wodzie - umocnienia skarp i dna cieku. | m3 | 60.4
|  |  | umocnienie skarp: opaska kamienna gr.30cm układana na geowłókninie filtracyjnej |  | 27
|  |  | umocnienie dna: narzut kamienny gr.30cm układany na geowłókninie filtracyjnej |  | 18
|  |  | gurt kamienny na końcach umocnień: narzut z kamienia ciężkiego |  | 10
|  |  | umocnienie terenu przy obiekcie: opaska kamienna gr.30cm układana na geowłókninie filtracyjnej |  | 5.4
x | M.29.15.01 |  | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW | x | x
56 | M.29.15.01 | 26 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu | m3 | 4.8
|  |  | Wykonanie ławy oporowej zbrojonej konstrukcyjnie na Fzmin, dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25, ława o wymiarach 1,0x0,3 |  | 4.8
x | M.29.20.00 |  | ŚCIEKI | x | x
x | M.29.20.01 |  | ŚCIEKI SKARPOWE | x | x
57 | M.29.20.01 | 11 | Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych | m | 2
|  |  | Wykonanie ścieków naskarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych. Ściek układany wg karty 01.24 KPED, tj. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. min. 5 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. |  | 2
x | M 29.30.00 |  | ROBOTY REGULACYJNE | x | x
58 | M 29.30.01 | 12 | Wykonanie profilowania dna i skarp potoku przed i za umocnieniami | m2 | 80
|  |  | Wykonanie profilowania dna i skarp potoku przed i za umocnieniami |  | 80
RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
x | M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x
x | M 30.20.11 |  | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1mm | x | x
59 | M 30.20.11 | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grubości 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 68.43
|  |  | Poziome elementy fundamentu pod konstrukcję stalową A=0,40*13,2*2=10,56m2 |  | 10.56
|  |  | Zewnętrzne elementy skrzydeł i gzymsów (niestykające się z gruntem): A = 22,0+19,0+0,56*15,06*2 = 39,37m2 |  | 57.87
RAZEM: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE
RAZEM CZĘŚĆ "PRZEBUDOWA MOSTU"