## OKŁADKA
....................
(pięczątka Firmy)
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów - Zgorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna"
Ogółem wartość robót: | zł (netto)
Słownie
Ogółem wartość robót: | zł (brutto 23% VAT)
Słownie
Sporządził: |  | Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy:
..................... |  | .....................................
(podpis i pieczęć) |  |  | (podpis i pieczęć)
Data opracowania: kwiecień 2016
Wstaw kwoty tekstowo

## ZESTAWIENIE
KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ ZBIORCZA
„Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów - Zgorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna"
część | Wyszczególnienie robót | Wartość w zł (netto)
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
RAZEM
VAT 23 %
OGÓŁEM

## WYMAGANIA OGÓLNE
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów - Zgorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna"
WYMAGANIA OGÓLNE
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | DM 00.00.00 | 00. | Wymagania ogólne
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem i uzyskaniem zgód na wejście w teren dla działek objetych objazdem tymczasowym | ryczałt | ----
|  | 00. | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie objazdu i oznakowania w czasie trawania robót (odzysk) | ryczałt | ----
|  |  | Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i części podpór | ryczałt | ----
|  | 00. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | ----
RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"

## Szkodna
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów - Zgorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna"
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
ROBOTY DROGOWE
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
x | D 01.01.01 |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x
1 | D 01.01.01 | 11 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.088
|  |  | Wyznaczenie nawierzchni drogi i przepustu |  | 0.028
|  |  | Wyznaczenie punktów charakterystycznych dla robót umacniających brzegi i dno potoku |  | 0.03
|  |  | Wyznaczenie punktów charakterystycznych związanych z wytyczeniem fundamentów |  | 0.03
x | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny | x | x | x | x
2 | D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 450.5
|  |  | Dla korony drogi założono: (6,5*15)+(5,5*20) |  | 207.5
|  |  | Dla skarp potoku: (3,65+4,45)*(3+12)*2 |  | 243
x | D 01.02.03 |  | Wyburzenie obiektów budowlanych | x | x | x | x
3 | D 01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km | ryczałt | 1
|  |  | Rozebranie istniejącego przepustu wraz z betonowymi ściankami wlotu oraz wylotu |  | 1
x | D 01.02.04 |  | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | x | x | x
4 | D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 143.04
|  |  | Rozebranie podbudowy grubości do 60cm w zakresie dojazdów na długości rozkopów dojazdów (+20%) z odwozem materiału do 15km: 6,0*16,0*1,2 |  | 143.04
5 | D 01.02.04 | 22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 159.5
|  |  | Rozebranie wszystkich warstw nawierzchni bitumicznej w zakresie dojazdów z odwozem materiału do 15km: 5,5*29 |  | 159.5
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
x | D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V | x | x | x | x
6 | D 02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 641.6
|  |  | Wykopy przy obiekcie z pozostawieniem gruntu do wykonania tamy od górnej wody dla przepuszczenia wód potoku przepustem tymczasowym oraz dla uzupełnienia braków gruntu po demontażu istniejącego przepustu: V=AxL=30*((9,81+20)/2) |  | 447.15
|  |  | Wykopy pod fundamenty przepustu: V=16*1,25*7 |  | 140
|  |  | Wykopy w zakresie drogi: 15*6,6*0,55 |  | 54.45
7 | D 02.01.01 | 15 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km | m3 | 207.45
|  |  | Wykopy pod umocnienia skarp i dna potoku: 4,5*30 |  | 135
|  |  | Ścinanie i profilowanie poboczy: 30*1,5*2*0,2 |  | 18
|  |  | Likwidacja tamy przy przepuście tymczasowym po wykonaniu robót |  | 54.45
x | D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów | x | x | x | x
8 | D 02.03.01 | 11 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu | m3 | 54.45
|  |  | Nasypy w zakresie drogi |  | 54.45
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
x | D 03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x
x | D 03.01.01 |  | Przepusty pod koroną drogi | x | x | x | x
9 | D 03.01.01 | 41 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 2,0 x 3,0m z betonu C30/37 (B35) | m | 12
|  |  | Część przelotowa przepustu: 12m wraz z wykonaniem izolacji styków prefabrykatów lepikiem |  | 12
10 | D 03.01.01 | 61 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z płytą uciąglającą z betonu C25/30 (B30) | m3 | 44.4
|  |  | Wykonanie części przelotowej przepustu wlotu i wylotu z betonu B30 wraz z desk. i zbrojeniem stalą A-III (wg rys. nr 5) |  | 11.5
|  |  | Wykonanie monolitycznego murka wlotu i wylotu z betonu B30 wraz z deskowaniem i zbrojeniem stalą A-III (wg rys. nr 6) |  | 24.4
|  |  | Wykonanie monolitycznej plyty uciąglającej z betonu B30 wraz z deskowaniem i zbrojeniem stalą A-III (wg rys. nr 7). W pozycji uwzględnić wykonanie kotew zespolenia z częścią przelotową. |  | 8.5
11 | D 03.01.01 | 61 | Wykonanie w-wy wyrównawczej pod przepustem z betonu C12/15 (B15) | m3 | 6.1965
|  |  | Wykonanie w-wy wyrównawczej pod przepustem z betonu C12/15 (B15) gr. 10,0cm. V=15,3*4,05*0,1 |  | 6.1965
x | D 03.01.02 |  | Przepusty stalowe z blachy falistej | x | x | x | x
12 | D 03.01.02 | 03 | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym średnicy 100cm | m | 25
|  |  | Tymczasowy przepust z blach falistych średnicy 100cm montaż-demontaż (przepust Wykonawcy robót): 25 |  | 25
13 | D 03.01.02 | 14 | Zakup i wykonanie izolacji nad przepustem z: - 2 x w-wa geowłókniny polipropylenowej o m. pow. min. 500 g/m2 oraz geomembrana PP o gr. min. 1,0 mm Ilość: 8*11,0 | m2 | 88
x | D 03.03.01 |  | Sączki podłużne | x | x | x | x
14 | D 03.03.01 | 26 | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 200mm | m | 30
|  |  | Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i terenu przydrożnego w formie przykanalika drenażowego średnicy 200mm (1/3 obw. cz. sącząca), rury PP SN8 śr. wew. 125mm, perforacja szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilości 40 rzędów na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb: 2x15,0 |  | 30
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x | x | x
x | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x | x | x
15 | D 04.01.01 | 14 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 67cm | m2 | 99
|  |  | Ilość w zakresie obiektu: 6,6*15 |  | 99
x | D 04.02.02 |  | Warstwa mrozoochronna | x | x | x | x
16 | D 04.02.02 | 13 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr. 30cm | m2 | 99
|  |  | Ilość wg ilości korytowania |  | 99
x | D 04.03.01 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x
17 | D 04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 265
|  |  | oczyszczenie warstwy podbudowy tłuczniowej i podbudowy bitumicznej |  | 265
18 | D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 172
|  |  | skropienie warstwy podbudowy bitumicznej i frezowanych odcinków dowiązania |  | 172
x | D 04.04.04 |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego | x | x | x | x
19 | D 04.04.04 | 24 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm | m2 | 93
|  |  | Ilość: A=LxB=15,5*6,0 |  | 93
x | D 04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x | x | x
20 | D 04.07.01 | 16 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 8cm | m2 | 92.8
|  |  | Ilość: A=LxB=16,0*5,8 |  | 92.8
RAZEM: PODBUDOWY
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
x | D 05.01.03 |  | Nawierzchnia żwirowa | x | x | x | x
21 | D 05.01.03 | 13 | Wykonanie poboczy ze żwiru, w-wa gr. w-wy 20cm | m2 | 90
|  |  | Ilość na drodze: A=n*LxB=2*30,0*1,5 |  | 90
x | D 05.03.05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x | x | x
22 | D 05.03.05 | 14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm | m2 | 191.2
|  |  | Ilość wg rzutu z góry: 191,2 |  | 191.2
23 | D 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm | m2 | 194.3
|  |  | Ilość wg rzutu z góry: 194,30 |  | 194.3
x | D 05.03.11 |  | Recykling (remixing) | x | x | x | x
24 | D 05.03.11 | 33 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 0-10cm przy zacinkach warstw bitumicznych ze schałdowaniem | m2 | 79.2
|  |  | Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni pod nałożenie nowych warstw, ilość wg rzutu z góry: A=2*7,2*5,5 |  | 79.2
RAZEM: NAWIERZCHNIE
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
x | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x
25 | D 06.01.01 | 02 04 | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III | m2 | 330
|  |  | Powierzchnia skarp drogi: A=2*30,0*2,0 |  | 120
|  |  | Powierzchnia koryta potoku pod umocnienia. A=7,0*30 |  | 210
26 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 255
|  |  | Skarpa do humusowania przy korycie potoku: A=3,3*30m |  | 99
|  |  | Skarpa do Humusowania w obrębie drogi: A=6,0*(16+10) |  | 156
27 | D 06.01.01 | 51 | Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie | m2 | 20
|  |  | Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem łamanym układanym na sposobem brukarskim na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (C15/20): A=10*2,0 |  | 20
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
x | D 07.00.00 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x
x | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x
28 | D 07.05.01 | 12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych; bariery SP06/2 z odblaskami oraz zakończeniami w formie łaczników czołowych pojedyńczych | m | 52
|  |  | Bariery od górnej wody: L=28,0m |  | 28
|  |  | Bariery od dolnej wody: L=24,0m |  | 24
RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE
ROBOTY MOSTOWE
x | M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY | x | x | x | x
x | M 21.15.00 |  | WZMOCNIENIE PODŁOŻA | x | x | x | x
x | M 21.15.01 |  | Wzmocnienie podłoża pod przepustem | x | x | x | x
29 | M 21.15.01 | 11 | Wzmocnienie podłoża pod przepustem poprzez zastosowanie warstw kruszywa łamanego luzem | m3 | 66.555
|  |  | kruszywo łamane w-wa gr. min. 50cm, Ilość: V=15,3*8,7*0,5 |  | 66.555
30 | M 21.15.01 | 11 | Wzmocnienie podłoża pod przepustem poprzez zastosowanie warstw kruszywa łamanego w geowłókninie | m3 | 53.244
|  |  | kruszywo łamane w geowłókninie separacyjnej, w-wa gr.2x20cm, Ilość: V=15,3*8,7*0,4 |  | 53.244
RAZEM: WZMOCNIENIE PODŁOŻA
x | M 21.53.05 |  | ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH | x | x | x | x
31 | M 21.53.05 | 20 | Wykonanie scianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie - ścianki G46 | m2 | 324
|  |  | Wbicie ścianek szczelnych typu G-46 na głębokość 6,0m: A=(17x2+10x2)x6 |  | 324
32 | M 21.53.05 | 50 | Demontaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych G46: | m2 | 324
|  |  | Demontaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych G46: A=(17x2+10x2)x6 |  | 324
32 | M 21.20.05 | 70 | Pompowanie wody z wykopu | ryczalt | 1
|  |  | Założono z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych |  | 1
RAZEM: ŁAWY FUNDAMENTOWE
x | M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA | x | x | x | x
x | M 27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE | x | x | x | x
x | M 27.01.01 |  | POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | x | x | x | x
33 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 244.112
|  |  | Pionowe elementy ścianek wlotu i wylotu od strony potoku stykające się z gruntem (i 30cm powyżej terenu) A=2*21,5 |  | 43
|  |  | Pionowe elementy ścianek wlotu i wylotu od strony zasypki: A=2*(9,45*4,4-3,46*2,5) |  | 65.86
|  |  | Ściana pionowa wraz z nadbetonem części przelotowej przepustu: A=15,3*2,67*2+15,3*3,5 |  | 135.252
RAZEM: HYDROIZOLACJA
x | M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x | x | x
x | M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x
x | M 29.03.01 |  | ZASYPKA PRZYCZÓŁKA - ANALOGIA | x | x | x | x
34 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni wokół konstrukcji przepustu w zakresie wykopów powyżej warstw wymiany/wzmocnienia podłoża gruntem niespoistym-piaskiem średnioziarnistym warstwami grubości max. 30cm, z zagęszczeniem do Id=0,98 | m3 | 376.5
|  |  | Objętość przestrzrni zasypki: V=30*((9,8+15,3)/2) |  | 376.5
x | M 29.09.00 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE | x | x | x | x
x | M 29.09.01 |  | KONSTRUKCJE GABIONOWE MODUŁOWE | x | x | x | x
35 | M 29.09.01 | 32 | Wykonanie konstrukcji modułowej gabionów "piętrowej" na wodzie - umocnienia skarp i dna cieku. | m3 | 63.2
|  |  | umocnienie skarp: opaska kamienna gr.30cm układana na geowłókninie filtracyjnej: V=LxBxH=24*4*0,3 |  | 28.8
|  |  | umocnienie dna: narzut kamienny gr.30cm układany na geowłókninie filtracyjnej: V=LxB*H=24*3*0,3 |  | 21.6
|  |  | gurt kamienny na końcach umocnień: narzut z kamienia ciężkiego: V=BxLxH=(2,2+4)*1*1+(2,6+4,0)*1*1 |  | 12.8
RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
x | M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
x | M 30.20.11 |  | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1mm | x | x | x | x
36 | M 30.20.11 | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grubości 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 144.21
|  |  | Zewnętrzne powierzchnie murku wlotu i wylotu (niestykające się z gruntem): A=15,3*2 |  | 30.6
|  |  | Wewnętrzne powierzchnie części przelotowej przepustu: A=(3,0+2*2,0)*16,23 |  | 113.61
RAZEM: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE
RAZEM CZĘŚĆ "PRZEBUDOWA PRZEPUSTU"