## przedmiar
załącznik nr 2
Przedmiar
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina - Brzezówka w miejscowości Brzezówka
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
B DP nr 1344R w km 1+076- 3+602 dz. nr 390/1, 486, 655/2, 656/2, 657/2, 656/3.
1 Roboty rozbiórkowe
1 | KNNR 1 0111/01 | SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 2.526
2 | KNNR 6 0806/02 | SST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki do utylizacjimateriał z rozbiórki do wykorzystania przezWykonawcę-przełożenie z uzupełnieniem ławy z C12/15 gr. 10cm | m | 48
3 | KNNR 6 0802/05 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m2 | 90
4 | KNNR 6 0802/03 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m2 | 18
5 | KNNR 6 0803/08 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki beton. na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki do wykorzystania przezWykonawcę-przełożenie z uzupełnieniem podbudowy z C12/15 gr. 7cm | m2 | 348
6 | KNR 2-31 0816/02 | SST D-01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40-50cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m | 154
7 | KNR 2-31 0816/04 | SST D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych pod zjazdami, materiał z rozbiórki dutylizacji | m3 | 18.8
Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
8 | KNNR 1 0113/01 | SST D-01.02.01 ANALOGIA. Usunięcie za pomocą koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m2 | 3524
9 | KNNR 1 0202/05 | SST D-02.01.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 -humus, z transpotrem na odkład | m3 | 528.6
10 | KNNR 1 0210/03 | SST 02-01-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 0,25-0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z formowaniem i zagęszczeniem - wykop pod krawężnik, wykop pod poszerzenie) | m3 | 1282.38
11 | KNNR 1 0202/06 | SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (nasyp , pobocze) | m3 | 1410.41
12 | KNNR-W 1 0202/06 | SST 02-01-01 Nasypy z gruntu kat I-III z formowaniem i zagęszczeniem -zakup przez Wykonawcę nasyp pod chodnik) | m3 | 120
13 | KNNR 1 0503/05 | SST 06-01-01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III | m2 | 2880
14 | KNNR 1 0507/01 | D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych (przygotowanie podłoża, obsianie, nawozenie) | m2 | 2800
Roboty ziemne
3 Nawierzchnia
15 | KNNR 6 0103/03 | D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 2295
16 | KNNR 6 0111/02 | D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa , grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm (z betoniarki) | m2 | 2256
17 | KNNR 6 0113/06 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1906
18 | Kalkulacja własna | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na śr gł 4cm, z odwozem destruktu na bazę materiałową zamawiającego Ropczyce ul. Robotnicza | m2 | 3282.5
19 | KNNR 6 1005/04 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 1906
20 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1906
21 | KNNR 6 0110/03 | D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 1906
22 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 15346
23 | KNNR 6 0108/02 | D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W - śr. 2cm sposobem mechanicznym | t | 1535
24 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 15846
25 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 15846
26 | KNNR 6 0308/02 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 16346
27 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 16245
28 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 16245
29 | KNNR 6 0309/02 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 16245
Nawierzchnia
4 Odwodnienie
30 | KSNR 4 1301/04 | SST 03-02-01 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25cm-pospółka | m2 | 213
31 | KSNR 4 1307/06 | SST 03-02-01 przykanalikii z rur PP śr.200mm z wykonaniem robót ziemnych w ilośći 1,5m3/m z właczeniem do studni rewizyjnych | m | 36
32 | KSNR 4 1307/06 | SST 03-02-01 Rurociągi z rur PP śr.300mm z wykonaniem robót ziemnych w ilośći 2m3/m | m | 130
33 | KSNR 4 1417/02 | SST 03-02-01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe śr.500mm z osadznikiem bez syfonu, wraz z wykonaniem robót ziemnych, | kpl | 6
34 | KSNR 4 1412/01 | SST 03-02-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości do 3m, wraz z wykonaniem robót ziemnych D1-D8 | studnia | 4
35 | KSNR 4 1412/01 | SST 06-01-01 Wlot/wylot rowu krytego prefabrykowany wg KPED 02.19 | szt | 1
36 | kalkulacja indiwidualna | Remont istniejacego przepustu 3 xfi 80 w km ~2+702 polegajjący na : rozbiórce istniejącego przepustu,wymianie istniejacej części przelotowej na rury 3x fi 80 PP SN8 , dł 3 x 12 m na ławie z kruszywa łamanego gr 50 cm , wykonanie zasypki,umocnienia wlotu i wylotu przepustu z prefabrykatów betonowych (ażury 60x40x10 na podsypce cemontowo piaskowej gr 10 z uzupełnnieniem otworów betonem 2*15 m2 | kpl | 1
Odwodnienie
5 Umocnienie rowów, wymiana przepustów,pobocza
38 | KNNR 6 0103/03 | D-06.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 4226.2
38 | KSNR 6 0605/06 | D-03.02.01 Elementy przepustu - rury PP d50cm pod zjazdami-wymiana z wykonaniem robót ziemnych | m | 128
38 | KNNR 6 0606/03 | D-06.01.01 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce c-p 1:3 gr. 15cm | m | 160
38 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Umocnienie skosu wylotu i wlotu do przepustu d500 PP z kostki brukowej betonowej B30 grubości8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 45
38 | KNNR 6 0204/06 | D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm - zjazdy ,pobocza | m2 | 3983
38 | KNR 2-31 1403/06 | D-06.01.01 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 3249
Umocnienie rowów, wymiana przepustów,pobocza
6 Chodniki i zjazdy
39 | KNNR 6 0103/01 | D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 342
39 | KNNR 6 0403/04 | SST 08-01-01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej B15, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200
39 | KNNR 6 0404/01 | D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej B15 | m | 203
39 | KNNR 6 0106/05 | D-04.02.01 Warstwa odcinajaca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku | m2 | 246
39 | KNNR 6 0109/01 | D-04.06.01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy B10 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 246
39 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej B50( kolor 20%) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 246
39 | KNNR 6 0106/05 | D-04.02.01 Warstwa odcinajaca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku | m2 | 96
39 | KNNR 6 0109/01 | D-04.06.01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy B10 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 96
39 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej B50( kolor 100%) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik+ wyniesione przejście dla pieszych) | m2 | 96
Chodniki i zjazdy
7 Roboty uzupełniajace
40 | KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | szt | 15
41 | KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 2
42 | KNNR 6 0703/02 | Bariery jednostronne o masie 1m 39kg | m | 64
43 | kalkulacja indiwidualna | Wykonanie oznakowania poziomego cienko- warstwowgoLinie P-25,Linie P-10 | m2 | 5.78
44 | kalkulacja indiwidualna | Wykonanie oznakowania pionowego : znaki D 6- 2szt, A 11a- 2szt, B-33 2 szt, tabliczka T-2 2 szt (Wielkośc Średnia, typ II generacji | szt | 8
45 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 2.526

## Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2.2
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina - Brzezówka w miejscowości Brzezówka
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
B DP nr 1344R w km 1+080- 3+604 dz. nr 390/1, 486, 655/2, 656/2, 657/2, 656/3.
1 Roboty rozbiórkowe
1 | KNNR 1 0111/01 | SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 2.526
2 | KNNR 6 0806/02 | SST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki do utylizacjimateriał z rozbiórki do wykorzystania przezWykonawcę-przełożenie z uzupełnieniem ławy z C12/15 gr. 10cm | m | 48
3 | KNNR 6 0802/05 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m2 | 90
4 | KNNR 6 0802/03 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m2 | 18
5 | KNNR 6 0803/08 | SST D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki beton. na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki do wykorzystania przezWykonawcę-przełożenie z uzupełnieniem podbudowy z C12/15 gr. 7cm | m2 | 348
6 | KNR 2-31 0816/02 | SST D-01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40-50cm, materiał z rozbiórki do utylizacji | m | 154
7 | KNR 2-31 0816/04 | SST D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych pod zjazdami, materiał z rozbiórki dutylizacji | m3 | 18.8
Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
8 | KNNR 1 0113/01 | SST D-01.02.01 ANALOGIA. Usunięcie za pomocą koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m2 | 3524
9 | KNNR 1 0202/05 | SST D-02.01.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 -humus, z transpotrem na odkład | m3 | 528.6
10 | KNNR 1 0210/03 | SST 02-01-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 0,25-0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z formowaniem i zagęszczeniem - wykop pod krawężnik, wykop pod poszerzenie) | m3 | 1282.38
11 | KNNR 1 0202/06 | SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (nasyp , pobocze) | m3 | 1410.41
12 | KNNR-W 1 0202/06 | SST 02-01-01 Nasypy z gruntu kat I-III z formowaniem i zagęszczeniem -zakup przez Wykonawcę nasyp pod chodnik) | m3 | 120
13 | KNNR 1 0503/05 | SST 06-01-01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III | m2 | 2880
14 | KNNR 1 0507/01 | D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych (przygotowanie podłoża, obsianie, nawozenie) | m2 | 2800
Roboty ziemne
3 Nawierzchnia
15 | KNNR 6 0103/03 | D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 2295
16 | KNNR 6 0111/02 | D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa , grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm (z betoniarki) | m2 | 2256
17 | KNNR 6 0113/06 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1906
18 | Kalkulacja własna | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na śr gł 4cm, z odwozem destruktu na bazę materiałową zamawiającego Ropczyce ul. Robotnicza | m2 | 3282.5
19 | KNNR 6 1005/04 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 1906
20 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1906
21 | KNNR 6 0110/03 | D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 1906
22 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 15346
23 | KNNR 6 0108/02 | D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W - śr. 2cm sposobem mechanicznym | t | 1535
24 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 15846
25 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 15846
26 | KNNR 6 0308/02 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 16346
27 | KNNR 6 1005/06 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 16245
28 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 16245
29 | KNNR 6 0309/02 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 16245
Nawierzchnia
4 Odwodnienie
30 | KSNR 4 1301/04 | SST 03-02-01 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25cm-pospółka | m2 | 213
31 | KSNR 4 1307/06 | SST 03-02-01 przykanalikii z rur PP śr.200mm z wykonaniem robót ziemnych w ilośći 1,5m3/m z właczeniem do studni rewizyjnych | m | 36
32 | KSNR 4 1307/06 | SST 03-02-01 Rurociągi z rur PP śr.300mm z wykonaniem robót ziemnych w ilośći 2m3/m | m | 130
33 | KSNR 4 1417/02 | SST 03-02-01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe śr.500mm z osadznikiem bez syfonu, wraz z wykonaniem robót ziemnych, | kpl | 6
34 | KSNR 4 1412/01 | SST 03-02-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości do 3m, wraz z wykonaniem robót ziemnych D1-D8 | studnia | 4
35 | KSNR 4 1412/01 | SST 06-01-01 Wlot/wylot rowu krytego prefabrykowany wg KPED 02.19 | szt | 1
36 | Kalkulacja indywidualna | Remont istniejacego przepustu 3 xfi 80 w km ~2+702 polegajjący na : rozbiórce istniejącego przepustu,wymianie istniejacej części przelotowej na rury 3x fi 80 PP SN8 , dł 3 x 12 m na ławie z kruszywa łamanego gr 50 cm , wykonanie zasypki,umocnienia wlotu i wylotu przepustu z prefabrykatów betonowych (ażury 60x40x10 na podsypce cemontowo piaskowej gr 10 z uzupełnnieniem otworów betonem 2*15 m2 | kpl | 1
Odwodnienie
5 Umocnienie rowów, wymiana przepustów,pobocza
38 | KNNR 6 0103/03 | D-06.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 4226.2
38 | KSNR 6 0605/06 | D-03.02.01 Elementy przepustu - rury PP d50cm pod zjazdami-wymiana z wykonaniem robót ziemnych | m | 128
38 | KNNR 6 0606/03 | D-06.01.01 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce c-p 1:3 gr. 15cm | m | 160
38 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Umocnienie skosu wylotu i wlotu do przepustu d500 PP z kostki brukowej betonowej B30 grubości8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 45
38 | KNNR 6 0204/06 | D-04.04.02 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm - zjazdy ,pobocza | m2 | 3983
38 | KNR 2-31 1403/06 | D-06.01.01 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 3249
Umocnienie rowów, wymiana przepustów,pobocza
6 Chodniki i zjazdy
39 | KNNR 6 0103/01 | D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 342
39 | KNNR 6 0403/04 | SST 08-01-01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej B15, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200
39 | KNNR 6 0404/01 | D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej B15 | m | 203
39 | KNNR 6 0106/05 | D-04.02.01 Warstwa odcinajaca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku | m2 | 246
39 | KNNR 6 0109/01 | D-04.06.01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy B10 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 246
39 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej B50( kolor 20%) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 246
39 | KNNR 6 0106/05 | D-04.02.01 Warstwa odcinajaca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku | m2 | 96
39 | KNNR 6 0109/01 | D-04.06.01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy B10 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 96
39 | KNNR 6 0502/02 | D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej B50( kolor 100%) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik+ wyniesione przejście dla pieszych) | m2 | 96
Chodniki i zjazdy
7 Roboty uzupełniajace
40 | KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | szt | 15
41 | KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 2
42 | KNNR 6 0703/02 | Bariery jednostronne o masie 1m 39kg | m | 64
43 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie oznakowania poziomego cienko- warstwowgoLinie P-25,Linie P-10 | m2 | 5.78
44 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie oznakowania pionowego : znaki D 6- 2szt, A 11a- 2szt, B-33 2 szt, tabliczka T-2 2 szt (Wielkośc Średnia, typ II generacji | szt | 8
45 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 2.524
Roboty uzupełniajace
Razem netto
Podatek VAT 23%
Ogółem brutto

## Elementy zmodyfikowany
załącznik nr 2
Tabela elementów
Przebudowa DP nr 1344R Lubzina - Brzezówka
Numer elementu | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
B | DP nr 1344R w km 1+076- 3+602 dz. nr 390/1, 486, 655/2, 656/2, 657/2, 656/3.
1 | Roboty rozbiórkowe | 0
2 | Roboty ziemne | 0
3 | Nawierzchnia | 0
4 | Odwodnienie | 0
5 | Umocnienie rowów, wymiana przepustów,pobocza | 0
6 | 6 Chodniki i zjazdy | 0
7 | Roboty uzupełniajace | 0
| Razem . | 0
| Podatek VAT 23% | 0
| Ogółem | 0