## Przedmiar cz.I
załącznik nr 2.2
PRZEDMIAR cz.I Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1344R LUBZINA - BRZEZÓWKA w km 0+008 - 1+1078
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| D-01.00.00 | 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
|  |  | km | 1.07
2 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 15-25 cm
|  |  | szt | 1
3 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 26-35 cm
|  |  | szt | 12
4 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 36-45 cm
|  |  | szt | 6
5 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 46-55 cm
|  |  | szt | 5
6 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 56-65 cm
|  |  | szt | 2
7 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 66-75 cm
|  |  | szt | 9
8 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 76-85 cm
|  |  | szt | 5
9 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 86-95 cm
|  |  | szt | 6
10 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 96-105 cm
|  |  | szt | 1
11 | Kalkulacja indywidualna | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 w raz z zławą betonową z oporem, materiał z rozbiórki do utylizacji po stronie Wykonawcy
|  | 70 | m | 70
12 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, z ponownym ułożeniem
|  | zjazdy 20+20+50+50+15+22+22 chodnik 20*2 | m2 | 239
13 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 15cm; materiał z rozbiórki do utylizacji po stronie wykonawcy
naw.na przepuście 5*7
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
|  |  | m2 | 2325
14 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka nawierzchni z masy mineralno bitumcznej śr gr 15 cm,
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
naw.na przepuście 5*7
|  |  | m2 | 2175
15 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych; materiał z rozbiórki do utylizacji
|  | 11*6+ 5*5 str l, 16*6 str p | m | 187
16 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm; materiał z rozbiórki do utylizacji
naw.na przepuście 5*7
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
|  | zjazdy 25*32 | m2 | 2975
17 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów; materiał z rozbiórki do utylizacji
ścianki na zjazdach 32*2*0,25*1*2
|  |  | m3 | 32
18 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł.śr. 2cm ; materiał z frezowania stanowi własność Zamawiajacego należy przetransportować na baze materiałową Ropczyce ul. Robotnicza 38
|  | 1070*5,1-1070*2-5*7 | m | 3282
| D-02.00.00 | 2 ROBOTY ZIEMNE
19 | D-01.02.02 | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
|  | 1070*4 | m2 | 4280
20 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład
|  | humus 0,15*4280 | m3 | 642
21 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobkuna odkład. Miejsce odkładu zapewnia Wykonawca
wykop pod wymianę konstrukcji 1070*2*0,35
poszerzenie wg sytuacji gł. 0,5m 1070*0,5*0,5*2
ława pod krawężniki gł. 0,5m (438+11)*0,3*0,5
odsadzka 1070*0,65*0,5+(1070-438-11)*0,65*0,5
|  |  | m3 | 1900.93
22 | D-02.01.01 | Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym. Pozyskanie gruntu (piasek) po stronie Wykonawcy
|  | nasyp 449*1,5+1070*0,5+(1070-449)*0,5 | m3 | 1519
| D-04.00.00 | 3 PODBUDOWY
23 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
ława pod krawężniki (438+11)*0,3
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,65+(1070-438-11)*0,65
|  |  | m2 | 4478.85
24 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu -25cm; Rm=2,5MPa z betoniarki
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
ława pod krawężniki (438+11)*0,3
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,65+(1070-438-11)*0,65
|  |  | m2 | 4478.85
25 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,40+(1070-438-11)*0,40
|  |  | m2 | 3921
26 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 - 0,075m3/m
|  |  | m | 449
27 | D-04.03.01 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej w raz z skropinie emulsja asfaltową
|  |  | m2 | 3583.2
28 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm AC 22P KR 3-4
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warstw konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,20+(1070-438-11)*0,2
|  |  | m2 | 3583.2
| D-05.00.00 | 4 NAWIERZCHNIE
29 | D-04.03.01 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu w raz z skropieniem emulsja asfaltową
|  | 1070*6,00+1070*0,09+(1070-449)*0,09+150 | m2 | 13142.19
30 | D-05.03.05.B | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W KR 3-4 sposobem mechanicznym
|  | 6722*0,03*2,5 | t | 504.15
31 | D-05.03.05.B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm AC 16W KR 3-4
|  | 1070*6,00+1070*0,04+((1070-449)*0,04)+150 | m2 | 6637.64
32 | D-05.03.05.A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 11S KR 3-4
|  | 1070*6+150 | m2 | 6570
| D-03.00.00 | 5 ODWODNIENIE
33 | D-03.02.01 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25cm
zjazdy 31*7*0,5
rów kryty d400 331*0,4
|  |  | m2 | 240.9
34 | kalkulacja indywidualna | Wymiana częsci przelotowej przepustu 2 x 1200 dług. 2x11 m ( wykonanie wykopu 5m3/mb, rozbiórka istniejących rur żelbetowych 2x11 mb z zachowaniem istniejących ścianek żelbetowych, wykonanie ławy z kruszywa stabilowanego cementem Rm-2,5 Mpa, ułożenie rur PP SN10 fi 1200 2x11mb z zasypka z pospółki w ilości 5 m3 połączenie części przelotowej z istniejącymi ściankami czołowymi, zaizolowanie od wewnątrz istniejących scianek czołowych pow. 30 m2, naprawa pow. ścianek zaprawą PCC od zewnątrz pow 30m2, umocnienie wlotu i wylotu - kruszywo techniczne 80/150 na betonie C12/15 gr 15 cm z zaspoinowaniem zaprawą cementową) | kpl | 1
35 | D-03.02.01 | Rurociągi z rur PP o średnicy 400mm Sn8; z wykonaniem robót ziemnych w ilości 1,5m3/m.
|  | 323+8 | m | 331
36 | D-03.02.01 | Wylot rowu krytego, przepustu z kruszywa technicznego 80/150 układanego na betonie C12/15 gr 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
wylot rowu , przykanalika 2*1,5
przepusty 31*1,5*2
|  |  | m2 | 96
37 | D-03.02.01 | Przepusty pod zjazdami z rur PP o średnicy 500mm Sn8; z wykonaniem robót ziemnych w ilości 1,5m3/m
|  | 31*7 | m | 217
38 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe klasy D 400 o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - kompletne; z przykanalikiem d200PP Sn8 po 6m wraz z wykonaniem robót ziemnych
|  |  | kpl | 9
39 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm klasy C 250 i głębokości do 3m kompletne; wraz z wykonaniem robót ziemnych
|  |  | szt. | 8
| D-08.00.00 | 6 CHODNIKI I ZJAZDY
40 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
chodnik budowa 449*2-6*2*11
zjazdy z kostki 11*20+11*3
zjazdy z kruszywa 31*20
pobocza szer. 0,50m 1070*0,5+(1070-449)*0,5
|  |  | m2 | 2484.5
41 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C 12/15 - 0,06m3/m
|  | 449+2+11*2*2+2 | m | 495
42 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa -15cm
chodnik budowa 449*2-6*2*11
zjazdy z kostki 11*20+11*3
zjazdy z kruszywa 31*20
|  |  | m2 | 1639
43 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
|  | 449*2-6*2*11 | m2 | 766
44 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem; kolor 20%
|  | chodnik budowa 449*2-6*2*11 | m2 | 766
45 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
zjazdy z kostki 11*20+11*3
|  |  | m2 | 253
46 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem; kolor 100%
|  | 11*20+11*3 | m2 | 253
47 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
zjazdy z kruszywa 31*20
pobocza szer. 0,50m 1070*0,5+(1070-449)*0,5
|  |  | m2 | 1465.5
| D-06.00.00 | 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, Oznakowanie
48 | D-06.01.01 | Ściek z dwóch rzędów kostki przy krawężniku (szer 20cm) na ławie z betonu C12/15 gr 15cm .
|  |  | m | 250
49 | kalkulacja inwywidualna | Ścieki z elementów żelbetowych głębokie 70*70cm, na betonie C12/15 o grubości 20cm
|  |  | m | 85
50 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp płyta bet. ażurowa gr.8cm na podsypce cem- piask. otwory w płytach uzupełnione zaprawa cementową
|  | 85*0,6+100 | m2 | 151
51 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III
|  | 1070*2+(1070-449)*2 | m2 | 3382
52 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
|  |  | m2 | 3382
53 | D-07.01.01 | Bariery energochłonne U14a SP-05/2 2*16
|  |  | m | 32
54 | kalkulacja inwywidualna | Poręcze U -11a ocynkowane malowane proszkowo, kolor biało czerwony | m | 2
55 | kalkulacja inwywidualna | Ustawienie znaków pionowych E 17a, E 18a , D-42 TYP II na słupkach fi 60 ocynkowanych
|  |  | szt | 4
56 | kalkulacja inwywidualna | Montaż oraz demontaż istniejacych znaków pionowych
|  |  | szt | 11
57 | kalkulacja inwywidualna | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie P10 6*0,5*4 P14 0,375*6
|  |  | m2 | 14.25
58 | kalkulacja inwywidualna | Zakup i montaż znaku aktywnego z tablicą D-6 ( komplet na oznakowanie jednego przejścia- 2x znak aktywny z oświetleniem led ostrzegawczym, 2 x rurka, 2 x zasilanie solarne z akumulatorem - czas pracy oświetlenia na samym akumulatorze 96 godzin , 2x czujniki ruchu | kpl | 1
59 | D-06.01.01 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m
|  |  | m | 80
60 | D-06.01.01 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
|  |  | m | 1474
55 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza w wersji papierowej i elektronicznej
|  |  | km | 1.07

## Przedmiar cz II
Przedmiar cz. II urządzenia obce
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1344R LUBZINA - BRZEZÓWKA
Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m.
wyceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | KNR 0201 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym | 0.03 | km
0919-03-043
1.2 | KNR 0201 | Roboty ziemne | 47.23 | m3
0201-05-060
1.3 | KNR 2-18 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | 27.45 | m2
0501-02-050
1.4 | KNR 0202 | Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów | 42.66 | m3
1101-0702-060
1.5 | KNR 0201 | Zasypywanie wykopów | 42.66 | m3
0230-01-060
1.6 | KNR 0201 | Zagęszczenie nasypów | 42.66 | m3
0236-02-060
1.7 | KNR 0201 | Odwóz gruntu na miejsce składowania | 42.66 | m3
0214-0202-060
2 |  | Roboty inżynieryjne
2.1 | KNR 2-19 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) | 15.5 | m
0301-06-040
2.2 | KNR 2-19 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 90 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) | 15 | m
0301-08-040
2.3 | KNR 2-19 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 90 mm (WACETOB-PZITB) | 1 | złącze
0302-04-171
2.4 | KNR 2-19 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE - kolana 90 st.(WACETOB-PZITB) | 4 | złącze
0303-0802-171
2.5 | KNR 2-19 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych do 160 mm (WACETOB-PZITB) | 24.5 | m
0306-10-040
2.6 |  | Kalkulacja indywidualna - złącze PE-stal dn90/DN80 mm | 2 | kpl
AW-090
2.7 |  | Kalkulacja indywidualna - złącze PE-stal dn63/DN50 mm wraz z redukcją DN50/20 mm | 2 | kpl
AW-090
2.8 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym | 4 | kpl
0134-03-090
2.9 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 30.5 | m
0219-01-040
2.10 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym | 30.5 | m
0219-01-040
2.11 | KNR 2-19 | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | 30.5 | m
0211-01-043

## Kosztorys ofertowy cz.I
Część III SIWZ I
Kosztorys OFERTOWY cz. I roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1344R LUBZINA - BRZEZÓWKA w km 0+008 - 1+1078
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
| D-01.00.00 | 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
|  |  | km | 1.07 |  | 0
2 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 15-25 cm
|  |  | szt | 1 |  | 0
3 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 26-35 cm
|  |  | szt | 12 |  | 0
4 | Kalkulacja indywidualna | czI
|  |  | szt | 6 |  | 0
5 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 46-55 cm
|  |  | szt | 5 |  | 0
6 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 56-65 cm
|  |  | szt | 2 |  | 0
7 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 66-75 cm
|  |  | szt | 9 |  | 0
8 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 76-85 cm
|  |  | szt | 5 |  | 0
9 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 86-95 cm
|  |  | szt | 6 |  | 0
10 | Kalkulacja indywidualna | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy 96-105 cm
|  |  | szt | 1 |  | 0
11 | Kalkulacja indywidualna | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 w raz z zławą betonową z oporem, materiał z rozbiórki do utylizacji po stronie Wykonawcy
|  | 70 | m | 70 |  | 0
12 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, z ponownym ułożeniem
|  | zjazdy 20+20+50+50+15+22+22 chodnik 20*2 | m2 | 239 |  | 0
13 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 15cm; materiał z rozbiórki do utylizacji po stronie wykonawcy
naw.na przepuście 5*7
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
|  |  | m2 | 2325 |  | 0
14 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka nawierzchni z masy mineralno bitumcznej śr gr 15 cm,
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
naw.na przepuście 5*7
|  |  | m2 | 2175 |  | 0
15 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych; materiał z rozbiórki do utylizacji
|  | 11*6+ 5*5 str l, 16*6 str p | m | 187 |  | 0
16 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm; materiał z rozbiórki do utylizacji
naw.na przepuście 5*7
naw. W miejscach wymiany konstrukcji 1070*2
|  | zjazdy 25*32 | m2 | 2975 |  | 0
17 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów; materiał z rozbiórki do utylizacji
ścianki na zjazdach 32*2*0,25*1*2
|  |  | m3 | 32 |  | 0
18 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł.śr. 2cm ; materiał z frezowania stanowi własność Zamawiajacego należy przetransportować na baze materiałową Ropczyce ul. Robotnicza 38
|  | 1070*5,1-1070*2-5*7 | m | 3282 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-02.00.00 | 2 ROBOTY ZIEMNE
19 | D-01.02.02 | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
|  | 1070*4 | m2 | 4280 |  | 0
20 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład
|  | humus 0,15*4280 | m3 | 642 |  | 0
21 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobkuna odkład. Miejsce odkładu zapewnia Wykonawca
wykop pod wymianę konstrukcji 1070*2*0,35
poszerzenie wg sytuacji gł. 0,5m 1070*0,5*0,5*2
ława pod krawężniki gł. 0,5m (438+11)*0,3*0,5
odsadzka 1070*0,65*0,5+(1070-438-11)*0,65*0,5
|  |  | m3 | 1900.93 |  | 0
22 | D-02.01.01 | Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym. Pozyskanie gruntu (piasek) po stronie Wykonawcy
|  | nasyp 449*1,5+1070*0,5+(1070-449)*0,5 | m3 | 1519 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-04.00.00 | 3 PODBUDOWY
23 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
ława pod krawężniki (438+11)*0,3
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,65+(1070-438-11)*0,65
|  |  | m2 | 4478.85 |  | 0
24 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu -25cm; Rm=2,5MPa z betoniarki
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
ława pod krawężniki (438+11)*0,3
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,65+(1070-438-11)*0,65
|  |  | m2 | 4478.85 |  | 0
25 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warst konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,40+(1070-438-11)*0,40
|  |  | m2 | 3921 |  | 0
26 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 - 0,075m3/m
|  |  | m | 449 |  | 0
27 | D-04.03.01 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej w raz z skropinie emulsja asfaltową
|  |  | m2 | 3583.2 |  | 0
28 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm AC 22P KR 3-4
poszerzenie 1070*(0,5+0,5)
wymiana konstrukcji 1070*2
odtworzenie warstw konstrukcyjnych nad przepustem 5*7
odsadzki 1070*0,20+(1070-438-11)*0,2
|  |  | m2 | 3583.2 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-05.00.00 | 4 NAWIERZCHNIE
29 | D-04.03.01 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu w raz z skropieniem emulsja asfaltową
|  | 1070*6,00+1070*0,09+(1070-449)*0,09+150 | m2 | 13142.19 |  | 0
30 | D-05.03.05.B | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W KR 3-4 sposobem mechanicznym
|  | 6722*0,03*2,5 | t | 504.15 |  | 0
31 | D-05.03.05.B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm AC 16W KR 3-4
|  | 1070*6,00+1070*0,04+((1070-449)*0,04)+150 | m2 | 6637.64 |  | 0
32 | D-05.03.05.A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 11S KR 3-4
|  | 1070*6+150 | m2 | 6570 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-03.00.00 | 5 ODWODNIENIE
33 | D-03.02.01 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25cm
zjazdy 31*7*0,5
rów kryty d400 331*0,4
|  |  | m2 | 240.9 |  | 0
34 | kalkulacja indywidualna | Wymiana częsci przelotowej przepustu 2 x 1200 dług. 2x11 m ( wykonanie wykopu 5m3/mb, rozbiórka istniejących rur żelbetowych 2x11 mb z zachowaniem istniejących ścianek żelbetowych, wykonanie ławy z kruszywa stabilowanego cementem Rm-2,5 Mpa, ułożenie rur PP SN10 fi 1200 2x11mb z zasypka z pospółki w ilości 5 m3 połączenie części przelotowej z istniejącymi ściankami czołowymi, zaizolowanie od wewnątrz istniejących scianek czołowych pow. 30 m2, naprawa pow. ścianek zaprawą PCC od zewnątrz pow 30m2, umocnienie wlotu i wylotu - kruszywo techniczne 80/150 na betonie C12/15 gr 15 cm z zaspoinowaniem zaprawą cementową) | kpl | 1 |  | 0
35 | D-03.02.01 | Rurociągi z rur PP o średnicy 400mm Sn8; z wykonaniem robót ziemnych w ilości 1,5m3/m.
|  | 323+8 | m | 331 |  | 0
36 | D-03.02.01 | Wylot rowu krytego, przepustu z kruszywa technicznego 80/150 układanego na betonie C12/15 gr 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
wylot rowu , przykanalika 2*1,5
przepusty 31*1,5*2
|  |  | m2 | 96 |  | 0
37 | D-03.02.01 | Przepusty pod zjazdami z rur PP o średnicy 500mm Sn8; z wykonaniem robót ziemnych w ilości 1,5m3/m
|  | 31*7 | m | 217 |  | 0
38 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe klasy D 400 o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - kompletne; z przykanalikiem d200PP Sn8 po 6m wraz z wykonaniem robót ziemnych
|  |  | kpl | 9 |  | 0
39 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm klasy C 250 i głębokości do 3m kompletne; wraz z wykonaniem robót ziemnych
|  |  | szt. | 8 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-08.00.00 | 6 CHODNIKI I ZJAZDY
40 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
chodnik budowa 449*2-6*2*11
zjazdy z kostki 11*20+11*3
zjazdy z kruszywa 31*20
pobocza szer. 0,50m 1070*0,5+(1070-449)*0,5
|  |  | m2 | 2484.5 |  | 0
41 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C 12/15 - 0,06m3/m
|  | 449+2+11*2*2+2 | m | 495 |  | 0
42 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa -15cm
chodnik budowa 449*2-6*2*11
zjazdy z kostki 11*20+11*3
zjazdy z kruszywa 31*20
|  |  | m2 | 1639 |  | 0
43 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
|  | 449*2-6*2*11 | m2 | 766 |  | 0
44 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem; kolor 20%
|  | chodnik budowa 449*2-6*2*11 | m2 | 766 |  | 0
45 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
zjazdy z kostki 11*20+11*3
|  |  | m2 | 253 |  | 0
46 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem; kolor 100%
|  | 11*20+11*3 | m2 | 253 |  | 0
47 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
zjazdy z kruszywa 31*20
pobocza szer. 0,50m 1070*0,5+(1070-449)*0,5
|  |  | m2 | 1465.5 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
| D-06.00.00 | 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, Oznakowanie
48 | D-06.01.01 | Ściek z dwóch rzędów kostki przy krawężniku (szer 20cm) na ławie z betonu C12/15 gr 15cm .
|  |  | m | 250 |  | 0
49 | kalkulacja inwywidualna | Ścieki z elementów żelbetowych głębokie 70*70cm, na betonie C12/15 o grubości 20cm
|  |  | m | 85 |  | 0
50 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp płyta bet. ażurowa gr.8cm na podsypce cem- piask. otwory w płytach uzupełnione zaprawa cementową
|  | 85*0,6+100 | m2 | 151 |  | 0
51 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III
|  | 1070*2+(1070-449)*2 | m2 | 3382 |  | 0
52 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
|  |  | m2 | 3382 |  | 0
53 | D-07.01.01 | Bariery energochłonne U14a SP-05/2 2*16
|  |  | m | 32 |  | 0
54 | kalkulacja inwywidualna | Poręcze U -11a ocynkowane malowane proszkowo, kolor biało czerwony
|  |  | m | 2 |  | 0
55 | kalkulacja inwywidualna | Ustawienie znaków pionowych E 17a, E 18a , D-42 TYP II na słupkach fi 60 ocynkowanych
|  |  | szt | 4 |  | 0
56 | kalkulacja inwywidualna | Montaż oraz demontaż istniejacych znaków pionowych
|  |  | szt | 11 |  | 0
57 | kalkulacja inwywidualna | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie P10 6*0,5*4 P14 0,375*6
|  |  | m2 | 14.25 |  | 0
58 | kalkulacja inwywidualna | Zakup i montaż znaku aktywnego z tablicą D-6 ( komplet na oznakowanie jednego przejścia- 2x znak aktywny z oświetleniem led ostrzegawczym, 2 x rurka, 2 x zasilanie solarne z akumulatorem - czas pracy oświetlenia na samym akumulatorze min. 96 godzin , 2x czujniki ruchu | kpl | 1 |  | 0
59 | D-06.01.01 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m
|  |  | m | 80 |  | 0
60 | D-06.01.01 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
|  |  | m | 1474 |  | 0
55 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza w wersji papierowej i elektronicznej
|  |  | km | 1.07 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0
|  |  |  | Wartość netto |  | 0
|  |  |  | Podatek Vat 23 % |  | 0
|  |  |  | Wartośc brutto |  | 0

## Kosztorys ofertowy cz. II
Część III SIWZ II
KOSZTORYS OFERTOWY cz. II urządzenia obce
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1344R LUBZINA - BRZEZÓWKA
Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
wyceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | KNR 0201 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym | 0.03 | km | 0 | 0
0919-03-043
1.2 | KNR 0201 | Roboty ziemne | 47.23 | m3 | 0 | 0
0201-05-060
1.3 | KNR 2-18 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | 27.45 | m2 | 0 | 0
0501-02-050
1.4 | KNR 0202 | Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów | 42.66 | m3 | 0 | 0
1101-0702-060
1.5 | KNR 0201 | Zasypywanie wykopów | 42.66 | m3 | 0 | 0
0230-01-060
1.6 | KNR 0201 | Zagęszczenie nasypów | 42.66 | m3 | 0 | 0
0236-02-060
1.7 | KNR 0201 | Odwóz gruntu na miejsce składowania | 42.66 | m3 | 0 | 0
0214-0202-060
|  | Razem: |  |  |  | 0
2 |  | Roboty inżynieryjne
2.1 | KNR 2-19 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) | 15.5 | m | 0 | 0
0301-06-040
2.2 | KNR 2-19 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 90 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) | 15 | m | 0 | 0
0301-08-040
2.3 | KNR 2-19 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 90 mm (WACETOB-PZITB) | 1 | złącze | 0 | 0
0302-04-171
2.4 | KNR 2-19 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE - kolana 90 st.(WACETOB-PZITB) | 4 | złącze | 0 | 0
0303-0802-171
2.5 | KNR 2-19 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych do 160 mm (WACETOB-PZITB) | 24.5 | m | 0 | 0
0306-10-040
2.6 |  | Kalkulacja indywidualna - złącze PE-stal dn90/DN80 mm | 2 | kpl | 0 | 0
AW-090
2.7 |  | Kalkulacja indywidualna - złącze PE-stal dn63/DN50 mm wraz z redukcją DN50/20 mm | 2 | kpl | 0 | 0
AW-090
2.8 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym | 4 | kpl | 0 | 0
0134-03-090
2.9 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 30.5 | m | 0 | 0
0219-01-040
2.10 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym | 30.5 | m | 0 | 0
0219-01-040
2.11 | KNR 2-19 | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | 30.5 | m | 0 | 0
0211-01-043
|  | Razem: |  |  |  | 0
Razem wartość kosztorysu netto: | [5 empty] | 0
Podatek vat 23% | [5 empty] | 0
Razem wartość kosztorysu brutto: | [5 empty] | 0

## Elementy
załącznik nr 2.2
Tabela elementów
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1344R LUBZINA - BRZEZÓWKA w km 0+000 - 1+070
Numer elementu | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
Część I Roboty drogowe
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE | 0
3 | PODBUDOWY | 0
4 | NAWIERZCHNIE | 0
5 | ODWODNIENIE | 0
6 | CHODNIKI I ZJAZDY | 0
7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, Oznakowanie | 0
| Razem cz.I | 0
Część II Urządzenia obce
1 | Roboty ziemne | 0
2 | Roboty inżynieryjne | 0
| Razem cz. II | 0
| Wartość netto | 0
| Podatek VAT 23% | 0
| wartość brutto | 0